Утверждаю

Глава Администрации муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области

________________________________

«28»  февраля 2017 г

Отчет по исполнению плана мероприятий по  содействию развития конкуренции в Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области за 2016 год.

| № пп | Направление сотрудничества (указать наименование приоритетного и социально значимого рынка, системного мероприятия) | Наименование мероприятий | Планируемый срок реализации мероприятий | Ответственный исполни тель мероприя тий | Результат исполнения мероприятий за 2016 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рынок услуг дошкольного образования | 1. Создание рабочей группы по развитию частного сектора дошкольного образования на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области с участием представителей общественности. 2. Размещение на сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области информации о развитии негосударственного сектора дошкольного образования на территории Демидовского района Смоленской области. 3. Оказание консультативной помощи по вопросам создания частных дошкольных образовательных организаций, вариативных форм дошкольного образования и проведения лицензирования образовательной деятельности. 4. Консультативная и методическая поддержка индивидуальных предпринимателей, частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования. | 2016 | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | На сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в разделе «Образование» во вкладе «Дошкольное образование» размещена информация о развитии негосударственного сектора дошкольного образования на территории Демидовского района Смоленской области: 1.Методические рекомендации по реализации моделей развития негосударственного сектора дошкольного образования в субъектах РФ в условиях реализации ФГОС ДО. 2. Методическое пособие для индивидуальных предпринимателей «Как открыть негосударственный детский сад». Оказание консультативной помощи и методической поддержки по вопросам создания частных дошкольных образовательных организаций будет осуществляться по мере создания негосударственных дошкольных организаций. |
| 2. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | Участие в формировании групп детей школьного возраста до 17 лет включительно, проживающих на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, для направления на отдых и оздоровление в негосударственные (немуниципальные) стационарные оздоровительные учреждения, расположенные на территории Смоленской области | 2016 | Отдел социальной защиты в Руднянском районе в Демидовском районе (по согласованию | За 2016 год в ОСЗН выделено 429 путевок |
| 3. | Рынок услуг дополнительного образования детей | 1. Размещение а газете «Поречанка», а также на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в сети «Интернет» информации о частных организациях, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей, в т.ч. организациях физической культуры и спорта. | 2016 | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Информация будет размещена по мере создания частных организаций, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей, в т.ч. организаций физической культуры и спорта |
|  |  | 2. Организация и проведение совместных спартакиад, спортивных конкурсов, фестивалей | 2016 | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | За 2016 г. проведено: 3 спартакиады, 9 спортивных конкурсов Проведены фестивали: - Областной театральный фестиваль им. Ю.Никулина. Проведен совместно с Республикой Беларусь. - Фестиваль духовного песнопения «Святая Русь. Связующие нити» проведен совместно с Республикой Беларусь. - Зональный конкурс «Радуга талантов» проведен совместно с ГБУК «Смоленский областной центр народного творчества» - Областной фестиваль «Играй и пой гармонь Смоленская» проведен совместно с ГБУК «Смоленский областной центр народного творчества» - Межрегиональный праздник «Его Величество Огурец» проведен совместно с ГБУК «Смоленский областной центр народного творчества» - Областной фестиваль «Обряды русской старины» проведен совместно с ГБУК «Смоленский областной центр народного творчества» - в п. Пржевальское в рамках областного фестиваля «Дорогами Катюши» прошло мероприятие «Слобода партизанская» совместно с Департаментом Смоленской области по культуре и туризму. |
| 4. | Рынок медицинских услуг | 1. Оказание содействия в развитии сектора негосударственных медицинских услуг на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области путем сдачи в аренду муниципального имущества (земельных участков) для размещения объектов здравоохранения. | 2016 | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Заключены договора безвозмездного пользования с ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» на нежилое помещение с Холмовским СДК, Жичицким СДК, Закустищинским СДК |
| 6 | Рынок услуг в сфере культуры | Проведение организационных мероприятий городскими учреждениями в сфере культуры в осуществления распределения средств местного бюджета на проведение отдельных мероприятий в сфере культуры на конкурсной основе с учетом положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 2016 | МБУК ЦКС | МБУК ЦКС согласно распоряжения Администрации Смоленской области от 29.07.2016 года № 1151-р/адм «О выделении денежных средств из резервного фонда Администрации Смоленской области» из резервного фонда Администрации Смоленской области на безвозмездной и безвозвратной основах были выделены денежные средства в размере 2570282 руб.для отдела по культуре Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на капитальный ремонт кровли здания Демидовского Дома культуры МБУК ЦКС муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. |
|  |  | .2. Информирование населения муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области через официальный сайт Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области об организации медицинских учреждений, расположенных на территории Демидовского района Смоленской области | 2016 | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Информация об организации медицинских учреждений, расположенных на территории Демидовского района Смоленской области размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |
| 7 | Рынок услуг жилищно –коммунального хозяйства | 1.. Информирование собственников помещений в многоквартирных домах через средства массовой информации (в том числе Интернет-сайты) об обязанностях управляющих организаций, правах и обязанностях собственников помещений многоквартирных домов. | 2016 | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Проводилось информирование собственников помещений в многоквартирных домах на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области: 1) по выбору способа управления многоквартирным домом (июль 2016); 2) информации по управляющей компании «Смолград» и предоставлении протоколов собрания (сентябрь 2016) |
|  |  | 2. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для многоквартирных домов. | 2016 сентябрь | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | По результатам конкурса отобрана Управляющая компания многоквартирными домами ООО «Смолград». Заключен договор на управление многоквартирными домами – 23 сентября 2016 |
|  |  | 3. Осуществление муниципального жилищного контроля. | 2016 | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | В 2016 году муниципальный жилищный контроль не планировался. Проводился в 2015 году |
|  |  | 4 Мониторинг размещения в ГИС ЖКХ информации поставщиками информации | 2016 | Администрации сельских поселений (Титовщинское, Заборьевское, Слободское , Борковское, сельские поселения) | Ведется сбор информации, подлежащей обязательному размещению в ГИС ЖКХ |
| 8. | Розничная торговля | 1. Разработка порядка включения ярмарок в муниципальный план ярмарок с учетом рекомендаций регионального уровня. | 2016 | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Разработка порядка включения ярмарок планируется в 4 кв. 2017 года |
|  | я | 2. Разработка муниципального плана проведения ярмарок на очередной календарный год в соответствии с требованиями, предусмотренными постановлением Администрации смоленской области от 25.08.2010 №498 «Об утверждении Порядка организации на территории Смоленской области ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них Требований к организации продажи товаров, (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Смоленской области». | 2016 | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | План проведения ярмарок на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области разработан. |
|  |  | 3. Включение новых мест для размещения нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов и др.) в схемы размещения нестационарных торговых объектов муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. | 2016 | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 02.11. 15 постановление Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области №576 |
|  |  | 4. Направление предложений, согласно запроса, по включению населенных пунктов в перечень отдаленных или труднодоступных местностей Смоленской области в соответствии с критериями, разработанными Департаментом экономического развития Смоленской области. | 2016 | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Предложения предоставляются |
|  |  | 5. Проведение мониторинга ярмарок, проводимых на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, в установленном законодательством Российской Федерации порядке и предоставление данной информации в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области. | 2016 | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Ежеквартально предоставляются отчеты о количестве ярмарочной торговли в статистику и в Департамент экономического развития Смоленской области. |
|  |  | 6. Актуализация сведений и предоставление Дислокации о торговых объектах, объектах общественного питания и бытового обслуживания населения, расположенных на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. | 2016 | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Дислокация о торговых объектах, объектах общественного питания и бытового обслуживания населения, расположенных на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области составлена на 01.01.2016 года и предоставлена в Департамент Экономического развития Смоленской области. |
|  |  | 7. Ведение торгового реестра Смоленской области. | 2016 | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Осуществляется ведения торгового реестра |
|  |  | 8. Изменение условий предоставления земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области: - увеличение срока договоров на размещение нестационарных торговых объектов, предусмотрев срок договора не менее чем 3 года с правом пролонгации договора; -использование механизма заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов без предоставления земельных участков (п.6 ст.39.33 Земельного кодекса Российской Федерации) на основании методических рекомендаций регионального уровня; -предоставление альтернативных мест для размещения нестационарных торговых объектов в случае исключения из схемы размещения нестационарных объектов. | 2017 | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | - |
|  |  | 9. Внесение изменений в методику расчета размера арендной платы за пользование объектами нежилого фонда, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на основании рекомендаций, разработанных Департаментом имущественных и земельных отношений Смоленской области совместно с Департаментом экономического развития Смоленской области | 2017 | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Основой для расчета арендной платы за использование муниципального имущества является рыночная величина арендной платы, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и другими нормативными актами в области оценочной деятельности. |
| 9 | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли | Информирование населения муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области через официальный сайт Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в сети «Интернет» об организации аптечных учреждений на территории Демидовского района Смоленской области. | 2016 | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Информация об организации аптечных учреждений на территории Демидовского района Смоленской области размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в сети «Интернет» |
| 10 | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | 1. Организация и проведение конкурса на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на пригородных маршрутах на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 2016 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | В конце 2015 года организован и проведен конкурс на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на пригородных маршрутах на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 2016 год, по результатам которого заключен контракт с ОАО «Демидов-авто». |
|  |  | 2. Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области реестр пригородных маршрутов муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области .. | 2016 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | На сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области размещен и поддерживается в актуальном состоянии реестр пригородных маршрутов муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. |
|  |  | 3. Оказание консультативной помощи по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении | 2016 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Оказывается помощь по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении. |
| 11 | Рынок услуг связи | 1. Рассмотрение обращений граждан по вопросам отсутствия связи. | 2016 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области АдминистрацияСлободского,Заборьевского сельских поселений | При поступлении обращений граждан по вопросам отсутствия связи, рассматриваем такие обращения, и оказываем содействие в решении данного вопроса в пределах своей компетенции. Администрация Слободского сельского поселения все обращения граждан перенаправляет в «Ростелеком». |
|  |  | 4. Предусматривать в документации территориального планирования возможность размещение или строительство объектов связи в районах жилой застройки городских и сельских поселений Демидовского района Смоленской области. | 2016 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | При разработке генеральных планов сельских поселений Демидовского района Смоленской области будет предусмотрено размещение или строительство объектов связи в районах жилой застройки городских и сельских поселений. |
|  |  | 5. Предусматривать в проектной документации вновь возводимых зданий и сооружений возможность размещения оборудования связи, кабельных сетей, любым операторам связи. | 2016 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | В проектной документации вновь возводимых зданий и сооружений представляемых в Отдел по строительству возможность размещения оборудования связи, кабельных сетей, любым операторам связи предусмотрена. |
|  |  | 6. Рассмотреть возможность обеспечения равного доступа всех участников рынка к кабельным сетям, проложенным в коммунальной канализации, находящимся в муниципальной собственности. | 2016 | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Обеспечивается равный доступ всех участников рынка к кабельным сетям, проложенным в коммунальной канализации, находящимся в муниципальной собственности. |
| 12. | Рынок услуг социального обслуживания населения | 1. Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области информации об организации социального обслуживания населения в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области | 2016 | СОГБУ «Демидовский КЦСОН» (по согласованию) | Обеспечение свободного доступа негосударственного сектора к информации об организации социального обслуживания в СОГБУ «Демидовский КЦСОН» на сайте СОГБУ «Демидовский КЦСОН |
|  |  | 2. Организация информационной и консультационной поддержки по вопросам социального обслуживания населения СОГБУ «Демидовский КЦСОН | 2016 | СОГБУ «Демидовский КЦСОН» (по согласованию) | Обеспечение возможности получения негосударственным сектором информационной поддержки по вопросам социального обслуживания |
|  |  | Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  |
|  | 1.Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля субъекта российской Федерации или муниципального образования в которых составляет более 50 %, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | 1. Обеспечение выполнения муниципальными унитарными предприятиями при формировании документации при осуществлении закупок положений Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части выполнения требования о привлечении к исполнению договоров субъектов малого и среднего предпринимательства. | 2016 | МУП | Заключены договора с субъектами малого и среднего предпринимательства без конкурсных процедур |
|  |  | 2. Актуализация положений о закупках муниципальных унитарных предприятий | 2016 | МУП. | Положения о закупках законодательству Российской Федерации соответствует. С 01.01.2017 переведены на закупку товаров, работ, услуг по 44 – ФЗ. |
|  | 2. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Смоленской области | Проведение инвентаризации неиспользуемого имущества, оценка необходимости приватизации такого имущества. | 2016 | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | В 2016 году проведена инвентаризация муниципального имущества находящегося в оперативном управлении на балансе Отдела по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области и Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. Решением Демидовского районного Совета депутатов от 15 декабря 2015 года № 132 утвержден прогнозный план приватизации имущества муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 2016 год. |

Начальник отдела по экономическому

развитию и управлению Администрации

муниципального образования «Демидовский

район» Смоленской области                                                                                                                                                                 Н.А. Стефаненкова