ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИКАЗ

от   05.11.2019  № 174-о/д

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области  в 2020 году

В целях повышения качества подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области в 2020 году, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науке от 07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науке от 07.11.2018 №190/1512

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области в 2020 году (далее - Дорожная карта), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Специалистам Отдела по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (далее – Отдел по образованию) Мещаниновой В.В., Степановой Е.И., организовать работу по реализации мероприятий «Дорожной карты».

3. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области:

- провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обучающихся и их родителей(законных представителей) о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11;

- организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста Отдела по образованию Мещанинову В.В.

Начальник Отдела по образованию

Администрации  муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области                                           Т.И. Ковальская

|  | Приложение к приказу Отдела по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от _____________20__ №_______ |
| --- | --- |

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области в 2020 году

| № | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальных нормативных документов по подготовке и проведению ГИА: |  | Главный специалист Отдела по образованию В.В. Мещанинова (далее – В.В. Мещанинова), специалист Отдела по образованию Е.И.Степанова (далее – Е.И.Степанова) |
|  | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 году | октябрь 2019 | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | Об утверждении координаторов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области | октябрь 2019 | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | О внесении сведений в РИС обеспечения проведения ГИА | ноябрь 2019 | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | январь 2020 | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов | март 2020 | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | Об утверждении состава работников пункта проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период в 2020 году в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области | Май 2020 | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | Об утверждении состава работников пункта проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области в основной период | апрель 2020 | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | Подготовка проекта распоряжения Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области «Об обеспечении необходимых условий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в 2020 году» | март – апрель 2020 | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
| Информационно-аналитическое обеспечение ГИА |
|  | Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2019 году | июль-август 2020 | Отдел по образованию |
|  | Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения) | декабрь 2020 | Е.И.Степанова |
|  | Совещание с руководителями образовательных организаций «Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году» | октябрь 2019 | Отдел по образованию |
| Организационно-технологическое обеспечение ГИА |
|  | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов | ноябрь – декабрь 2019 | Отдел по образованию |
|  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; ассистентов (при необходимости); специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме); членов предметных комиссий | по мере необходимости | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | Внесение в РИС сведений о местах проведения государственной итоговой аттестации (пунктах проведения экзаменов; аудиториях проведения экзаменов) | по мере необходимости | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) | октябрь 2019 – май 2020 | Е.И.Степанова |
|  | Техническое дооснащение ППЭ для применения новых технологий при проведении ГИА-11: приобретение и установка принтеров в аудиториях, приобретение и установка сканеров в штабах ППЭ | по мере необходимости | Отдел по образованию |
|  | Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения проведения ГИА: - ОАО «Ростелеком»; - ОГБУЗ «Демидовская центральная районная больница»; - отдел полиции по Демидовскому району МОтд МВД России «Велижское»; - 23 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области»; - Демидовский РЭС филиал ПАО «МРСК - Центра» - Смоленскэнерго»; - редакция газеты «Поречанка» | в период подготовки и проведения ГИА | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |  | Отдел по образованию |
|  | Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья | в период подготовки и проведения ГИА | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | Организация работы общественных наблюдателей | в период проведения ГИА | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА | август 2020 | Отдел по образованию |
|  | Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования | по мере получения материалов | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора | март – сентябрь 2020 | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | Обеспечение информационной безопасности при хранении и передаче экзаменационных материалов, проведении ГИА, распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА, передаче данных | в течение года | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | Обеспечение участия в обучении участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | март – апрель 2020 | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова, образовательные организации (далее – ОО) |
|  | Участие в проведении федеральных тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА | в течение года по расписанию Рособрнадзора | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова, ОО |
|  | Участие в проведении региональных тренировочных мероприятий | март-апрель 2020 | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова, ОО |
|  | Апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | по расписанию Рособрнадзора | В.В. Мещанинова, ОО |
|  | Апробация проведения ОГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») | по расписанию Рособрнадзора | В.В. Мещанинова, ОО |
|  | Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ | май 2020 | Ростелеком, Е.И.Степанова, |
|  | Подготовка информации для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году (место расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ) | по мере необходимости | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
| Организационно-методическое обеспечение ГИА |
|  | Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях | в течение 2019/2020 уч.г. | Отдел по образованию, ОО |
|  | Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2019/2020 уч.г. | Отдел по образованию, ОО |
|  | Участие в информационно-методических семинарах для специалистов муниципальных органов управления образованием региона по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2019/2020 уч.г. | Отдел по образованию |
|  | Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях | сентябрь 2019 – май 2020 | Отдел по образованию |
|  | Участие в проведении независимого диагностического тестирования в форме ЕГЭ, ОГЭ на добровольной основе | ноябрь 2019 – апрель 2020 | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова, ОО |
|  | Участие педагогов образовательных организаций в обучающих семинарах-практикумах для учителей-предметников по результатам ГИА, проводимых ОГАУ ДПО СОИРО | сентябрь -декабрь2019 | Отдел по образованию, ОО |
|  | Проведение повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, показавших низкие результаты по итогам ГИА | в течение 2019/2020 уч.г. | Руководители ОО |
|  | Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | по мере проведения | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | Организация и проведение обучения специалистов ППЭ | апрель – май 2020 | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | Участие педагогов образовательных организаций в информационно-методических мероприятиях для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | октябрь 2019 – апрель 2020 . | Руководители ОО |
| Информационное обеспечение ГИА |
|  | Освещение подготовки к проведению ГИА в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области в СМИ | октябрь 2019 –июнь 2020 | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | в течение 2019/2020 уч.г. | Отдел по образованию |
|  | Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2020 году | октябрь 2019 – апрель 2020 | Отдел по образованию, ОО |
|  | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА | октябрь 2019 сентябрь 2020 | Отдел по образованию, ОО |
|  | Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
|  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в период подготовки и проведения ГИА | Отдел по образованию, ОО |
|  | Участие в селекторных совещаниях по подготовке и проведению ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | В.В. Мещанинова, Е.И.Степанова |
| Финансовое обеспечение ГИА |
|  | Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА-11 (расходные материалы, ремонт и техническое обслуживание оргтехники) | В течение года | Отдел по образованию |
|  | Обеспечение организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | В течение года | Отдел по образованию |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |
|  | Проведение мониторинга сайтов образовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | В течение года | Отдел по образованию |
|  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11: - контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС; -проведение мониторинга выданных заключений территориальной психолого-медикопедагогической комиссией по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2020 году | в течение года | Отдел по образованию |