Оценка эффективности муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» за 2018 год

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

|  | Основные мероприятия программы | Целевые показатели | Оценка выполнения показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 программы: Снижение темпов роста заболеваемости наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией детей и молодежи путем координации деятельности всех муниципальных учреждений, организаций и общественных объединений в направлении профилактики, профилактика табакокурения, профилактика правонарушений |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 цели 1 программы: «Профилактика и борьба с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, а также других зависимостей, пропаганда здорового образа жизни среди населения» | 1. Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую деятельность) от общего числа молодежи (14-35 лет) (в %). 2. Доля детей, подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом от общего числа молодежи (14-35 лет) (в %). 3. Снижение доли молодых людей, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, состоящих на учете в наркодиспансерах, совершивших преступления, от общего числа молодежи (14-35 лет) (в %). 4. Количество проведенных спортивных мероприятий, культурно-досуговых, профилактических операций. | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | СРм = Мв/М; СРм = 4/4 = 1 |
| Цель 2 программы: Обеспечение безопасности граждан от криминогенных угроз и защита личности от преступных посягательств на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1 цели 2 программы: «Профилактика правонарушений» | 1. Количество материалов в СМИ, посвященным правонарушениям и зависимостям (в шт.). 2. Количество преступлений в районе по различным категориям. 3. Количество состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних Отделения полиции по Демидовскому району (далее – ПДН), в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН), в ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» по заболеваниям – алкоголизм и наркомания | Выполнено Выполнено Выполнено | СРм = Мв/М; СРм = 3/3 = 1 |
| Цель 3 программы: Реализация системы мер по улучшению жизнеобеспечения детей, создание социально-экономических и правовых условий для обеспечения их прав и законных интересов, повышение эффективности работы с неблагополучными семьями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, поддержка различных категорий детей |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1 цели 3 программы: «Межведомственное взаимодействие по защите прав и интересов семьи и детей» | 1. Доля детей, подростков и молодежи вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, героико-патриотических клубов и кружков от общего числа молодежи (14-35 лет) (в %). 2. Количество детских и молодежных общественных объединений, героико-патриотических клубов и кружков (в шт.) | Выполнено Выполнено | СРм = Мв/М; СРм = 2/2 = 1 |
| Итого по программе |  |  |  | СРм = Мв/М; СРм = 9/9 = 1 |

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Отчетный год 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
|  | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» на 2017-2019 годы | 60,0 тыс. руб. | 60,0 тыс. руб. | ССуз = Зф / Зп; ССуз = 60,0/60,0 =1 |
| 1 | Профилактика и борьба с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, а также других зависимостей, пропаганда здорового образа жизни среди населения | 21,0 | 21,0 | ССуз = Зф / Зп; ССуз = 21,0/21,0 =1 |
| 2 | Профилактика правонарушений | 39,0 | 39,0 | ССуз = Зф / Зп; ССуз = 39,0/39,0 =1 |
| 3 | Межведомственное взаимодействие по защите прав и интересов семьи и детей | 0 | 0 | ССуз = Зф / Зп; ССуз = 0/0 =0 |
| Итого по программе |  |  |  | ССуз = Зф / Зп; ССуз = 60,0/60,0 =1 |

Оценка эффективности использования средств программы

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Степень реализации программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Оценка эффективности использования средств программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» на 2017-2019 годы | 1 | 1 | Эис = СРм / ССуз Эис = 1/ 1 = 1 |
| 1 | Профилактика и борьба с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, а также других зависимостей, пропаганда здорового образа жизни среди населения | 1 | 1 | Эис = СРм / ССуз Эис = 1/ 1 = 1 |
| 2 | Профилактика правонарушений | 1 | 1 | Эис = СРм / ССуз Эис = 1/1=1 |
| 3 | Межведомственное взаимодействие по защите прав и интересов семьи и детей | 1 | 0 | - |
| Итого по программе |  |  |  | Эис = СРм / ССуз Эис = 1/ 1 = 1 |

Оценка степени достижения целей основных мероприятий  муниципальной программы

|  | Основные мероприятия программы | Целевые показатели | Степень достижения планового значения показателя | Степень реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профилактика и борьба с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, а также других зависимостей, пропаганда здорового образа жизни среди населения | 1. Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую деятельность) от общего числа молодежи (14-35 лет) (в %). 2. Доля детей, подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом от общего числа молодежи (14-35 лет) (в %). 3. Снижение доли молодых людей, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, состоящих на учете в наркодиспансерах, совершивших преступления, от общего числа молодежи (14-35 лет) (в %). 4. Количество проведенных спортивных мероприятий, культурно-досуговых, профилактических операций. | 1 1 1 1 | СРп/п = ∑ СДп/ппз / N=9/9=1 |
| 2 | Профилактика правонарушений | 1. Количество материалов в СМИ, посвященным правонарушениям и зависимостям (в шт.). 2. Количество преступлений в районе по различным категориям. 3. Количество состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних Отделения полиции по Демидовскому району (далее – ПДН), в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН), в ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» по заболеваниям – алкоголизм и наркомания | 1 1 1 |  |
| 3 | Межведомственное взаимодействие по защите прав и интересов семьи и детей | 1. Доля детей, подростков и молодежи вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, героико-патриотических клубов и кружков от общего числа молодежи (14-35 лет) (в %). 2. Количество детских и молодежных общественных объединений, героико-патриотических клубов и кружков (в шт.) | 1 1 |  |
| Итого по программе |  |  |  | СРп/п = ∑ СДп/ппз / N=9/9=1 |

Оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Степень реализации программы | Оценка эффективности использования средств программы | Эффективность реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» на 2017-2019 годы | 1 | 1 | ЭРп/п = СРп/п Эис =1×1=1 |
| 1 | Профилактика и борьба с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, а также других зависимостей, пропаганда здорового образа жизни среди населения | 1 | 1 | ЭРп/п = СРп/п Эис =1×1=1 |
| 2 | Профилактика правонарушений | 1 | 1 | ЭРп/п = СРп/п Эис =1×1=1 |
| 3 | Межведомственное взаимодействие по защите прав и интересов семьи и детей | 1 | - | - |
| Итого по программе |  |  |  | ЭРп/п = СРп/п Эис =1×1=1 |
| Эффективность реализации основных мероприятий программы высокая. |  |  |  |  |

Оценка степени достижения целей муниципальной программы

|  | Цель | Целевые показатели | Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы | Степень реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение темпов роста заболеваемости наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией детей и молодежи путем координации деятельности всех муниципальных учреждений, организаций и общественных объединений в направлении профилактики, профилактика табакокурения, профилактика правонарушений | 1. Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую деятельность) от общего числа молодежи (14-35 лет) (в %). 2. Доля детей, подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом от общего числа молодежи (14-35 лет) (в %). 3. Снижение доли молодых людей, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, состоящих на учете в наркодиспансерах, совершивших преступления, от общего числа молодежи (14-35 лет) (в %). 4. Количество проведенных спортивных мероприятий, культурно-досуговых, профилактических операций. | 1 | СРгп = ∑ СДгппз / М= 9/9=1 |
| 2 | Обеспечение безопасности граждан от криминогенных угроз и защита личности от преступных посягательств на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 1. Количество материалов в СМИ, посвященным правонарушениям и зависимостям (в шт.). 2. Количество преступлений в районе по различным категориям. 3. Количество состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних Отделения полиции по Демидовскому району (далее – ПДН), в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН), в ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» по заболеваниям – алкоголизм и наркомания | 1 |  |
| 3 | Реализация системы мер по улучшению жизнеобеспечения детей, создание социально-экономических и правовых условий для обеспечения их прав и законных интересов, повышение эффективности работы с неблагополучными семьями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, поддержка различных категорий детей | 1. Доля детей, подростков и молодежи вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, героико-патриотических клубов и кружков от общего числа молодежи (14-35 лет) (в %). 2. Количество детских и молодежных общественных объединений, героико-патриотических клубов и кружков (в шт.) | 1 |  |
| Итого по программе |  |  |  | СРгп = ∑ СДгппз / М= 9/9=1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Степень реализации программы | Эффективность реализации основных мероприятий программы | Коэффициент значимости основных мероприятий муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профилактика и борьба с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, а также других зависимостей, пропаганда здорового образа жизни среди населения | 1 | 1 | 1 | ЭРгп = 0,5 СРгп + 0,5 ∑ (ЭРп/п kj) = 0,5×1 +0,5×∑(1×1)+(1×1)+(1×0)=0,5+0,5×2=0,5+1=1,5 |
| 2 | Профилактика правонарушений | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Межведомственное взаимодействие по защите прав и интересов семьи и детей | 1 | - | 0 |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой. |  |  |  |  |  |

Начальник Отдела по образованию

Администрации муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области			                                                                                      Т. И. Ковальская