Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» за 2022 год

Оценка степени реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий) муниципальной программы

|  | Основные мероприятия (комплексы процессных мероприятий) программы | Целевые показатели | Оценка выполнения показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий) программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 программы: Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества | 1. Увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области к 2024 году до 5 % (2022 – 3%) 2. Увеличение количества добровольцев Смоленской области, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России», к 2024 году до 150 человек (2022 – 100 человек). 3. Увеличение количества координаторов волонтерского движения, прошедших обучение, к 2024 году до 50 человек (2022 – 30 человек). | Выполнено Выполнено Выполнено | СРм = Мв/М; СРм = 3/3 = 1 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности» |  |  |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие добровольческой деятельности отдельных категорий граждан» |  |  |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности» |  |  |  |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Мониторинг развития добровольческой деятельности» |  |  |  |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение значимых событий на территории Смоленской области» |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  | СРм = Мв/М; СРм = 3/3 = 1 |

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

| № п/п | Наименование мероприятий (комплексов процессных мероприятий) программы | Отчетный год 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
|  | Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» | 10,0 тыс. руб. | 10,0 тыс. руб. | ССуз = Зф / Зп; ССуз = 10,0/10,0 =1 |
| 1 | «Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества» | 0 | 0 | ССуз = Зф / Зп; ССуз = 0/0 =0 |
| 2 | «Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности» | 0 | 0 | ССуз = Зф / Зп; ССуз = 0/0 =0 |
| 3 | «Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности» | 0 | 0 | ССуз = Зф / Зп; ССуз = 0/0 =0 |
| 4 | «Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности» | 0 | 0 | ССуз = Зф / Зп; ССуз = 0/0 =0 |
| 5 | «Развитие добровольческой деятельности отдельных категорий граждан» | 0 | 0 | ССуз = Зф / Зп; ССуз = 0/0 =0 |
| 6 | «Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности» | 0 | 0 | ССуз = Зф / Зп; ССуз = 0/0 =0 |
| 7 | «Мониторинг развития добровольческой деятельности» | 0 | 0 | ССуз = Зф / Зп; ССуз = 0/0 =0 |
| 8 | «Проведение значимых событий на территории Смоленской области» | 10,0 | 10,0 | ССуз = Зф / Зп; ССуз = 10,0/10,0=0 |
| Итого по программе |  |  |  | ССуз = Зф / Зп; ССуз = 10,0/10,0=1 |

Оценка эффективности использования средств программы

| № п/п | Наименование мероприятий (комплексов процессных мероприятий) программы | Степень реализации программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Оценка эффективности использования средств программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» | 1 | 1 | Эис = СРм / ССуз Эис = 1/ 1 = 1 |
| 1 | «Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества» | 1 | - | - |
| 2 | «Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности» | 1 | - | - |
| 3 | «Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности» | 1 | - | - |
| 4 | «Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности» | 1 | - | - |
| 5 | «Развитие добровольческой деятельности отдельных категорий граждан» | 1 | - | - |
| 6 | «Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности» | 1 | - | - |
| 7 | «Мониторинг развития добровольческой деятельности» | 1 | - | - |
| 8 | «Проведение значимых событий на территории Смоленской области» | 1 | 1 | Эис = СРм / ССуз Эис = 1/ 1 = 1 |
| Итого по программе |  |  |  | Эис = СРм / ССуз Эис = 1/ 1 = 1 |

Оценка степени достижения целей основных мероприятий (комплексов процессных мероприятий) муниципальной программы

|  | Основные мероприятия (комплексы процессных мероприятий) программы | Целевые показатели | Степень достижения планового значения показателя | Степень реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества» | 1. Увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области к 2024 году до 5 % (2022 – 3%) 2. Увеличение количества добровольцев Смоленской области, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России», к 2024 году до 150 человек (2022 – 100 человек). 3. Увеличение количества координаторов волонтерского движения, прошедших обучение, к 2024 году до 50 человек (2022 – 30 человек). | 1 1 1 | СРп/п = ∑ СДп/ппз / N=3/3=1 |
| 2 | «Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |
| 3 | «Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |
| 4 | «Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности» |  |  |  |
| 5 | «Развитие добровольческой деятельности отдельных категорий граждан» |  |  |  |
| 6 | «Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности» |  |  |  |
| 7 | «Мониторинг развития добровольческой деятельности» |  |  |  |
| 8 | «Проведение значимых событий на территории Смоленской области» |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  | СРп/п = ∑ СДп/ппз / N=3/3=1 |

Оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий (комплексов процессных мероприятий) программы | Степень реализации программы | Оценка эффективности использования средств программы | Эффективность реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» | 1 | 1 | ЭРп/п = СРп/п Эис =1×1=1 |
| 1 | «Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества» | 1 | - | - |
| 2 | «Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности» | 1 | - | - |
| 3 | «Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности» | 1 | - | - |
| 4 | «Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности» | 1 | - | - |
| 5 | «Развитие добровольческой деятельности отдельных категорий граждан» | 1 | - | - |
| 6 | «Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности» | 1 | - | - |
| 7 | «Мониторинг развития добровольческой деятельности» | 1 | - | - |
| 8 | «Проведение значимых событий на территории Смоленской области» | 1 | 1 | ЭРп/п = СРп/п Эис =1×1=1 |
| Итого по программе |  |  |  | ЭРп/п = СРп/п Эис =1×1=1 |
| Эффективность реализации основных мероприятий (комплексов процессных мероприятий) программы высокая. |  |  |  |  |

Оценка степени достижения целей муниципальной программы

|  | Цель | Целевые показатели | Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы | Степень реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 1. Увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области к 2024 году до 5 % (2022 – 3%) 2. Увеличение количества добровольцев Смоленской области, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России», к 2024 году до 150 человек (2022 – 100 человек). 3. Увеличение количества координаторов волонтерского движения, прошедших обучение, к 2024 году до 50 человек (2022 – 30 человек). | 1 | СРгп = ∑ СДгппз / М= 3/3=1 |
| Итого по программе |  |  |  | СРгп = ∑ СДгппз / М= 3/3=1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий (комплексов процессных мероприятий) программы | Степень реализации программы | Эффективность реализации основных мероприятий (комплексов процессных мероприятий) программы | Коэффициент значимости основных мероприятий (комплексов процессных мероприятий) муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества» | 1 | - | - | ЭРгп = 0,5 СРгп + 0,5 ∑ (ЭРп/п kj) = 0,5×1 +0,5×∑(1×0)+ (1×0)+(1×0)+(1×0)+(1×0)+(1×0) +(1×0)+(1×1) =0,5+0,5×1=0,5+0,5=1 |
| 2 | «Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности» | 1 | - | - |  |
| 3 | «Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности» | 1 | - | - |  |
| 4 | «Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности» | 1 | - | - |  |
| 5 | «Развитие добровольческой деятельности отдельных категорий граждан» | 1 | - | - |  |
| 6 | «Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности» | 1 | - | - |  |
| 7 | «Мониторинг развития добровольческой деятельности» | 1 | - | - |  |
| 8 | «Проведение значимых событий на территории Смоленской области» | 1 | 1 | 1 |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой. |  |  |  |  |  |

И. о. начальника Отдела по образованию

Администрации муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области			                                                                                    В.В. Мещанинова