Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» за 2022

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

| Подпрограмма* «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение устойчивого развития и совершенствования системы дошкольного образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия программы | Целевые показатели | Оценка выполнения показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий подпрограммы |
| 1.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 1.Обеспечение денежных выплат работникам ДОУ, объем выплаченных финансовых средств; - 2.Проведение семинаров, круглых столов, их эффективность по отзывам участников; - 3. Повышение качества питания детей путем обеспечения сбалансированного питания. | выполнено выполнено выполнено | СРм = Мв/М; СРм = 2/2 = 1 |
| 1.2 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение |  | выполнено |  |
| Итого по подпрограмме* |  |  |  | СРм = Мв/М; СРм = 2/2 = 1 |
| Подпрограмма* «Развитие начального, основного общего, среднего общего образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель Повышение качества, доступности и эффективности бесплатного общего образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Демидовского района Смоленской области, |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями | 1.Увеличение доли воспитанников, получивших аттестаты об основном общем до 99% и среднем общем образовании до 100%; 2.Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории до 70% от общего количества педагогических работников; 3.Увеличение доли педагогов, владеющих информационными технологиями до 100% от их общего количества. 4.Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым образовательным стандартам 5.Удовлетворённость населения качеством общего образования 6.Удельный вес учащихся, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся 7.Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным учреждениям школьными автобусами 8.Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено выполнено Выполнено Выполнено выполнено | СРм = Мв/М; СРм = 8/8 = 1 |
| 2.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций | 9.Увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям | выполнено |  |
| 2.3. | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя |  | Выполнено |  |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организация | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в % |  |  |
| 2.4 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, объектов | выполнено |  |
| 2.5 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, объектов | выполнено |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | СРм = Мв/М; СРм = 12/12 = 1 |
| Подпрограмма* «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель Повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей | 1.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет - объём предоставленной муниципальной услуги: 2021-65, 2022-71, 2023-72 , 2024-73 | выполнено |  |
| 2 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25% от общего количества охваченных образовательными программами дополнительного образования | выполнено |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | СРм = Мв/М; СРм = 2/2 = 1 |
| Подпрограмма* «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель: Повышение качества, ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в соответствующей форме и установленные сроки |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1.Повышение качества выполняемых функций; 2.Повышение эффективности и результативности деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности. | Выполнено выполнено | СРм = Мв/М; СРм =2/2 = 1 |
| Подпрограмма* «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель Создание оптимальных условий, направленных на формирование системы оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  |  |
| 1 | Укрепление системы оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования | 1.Повышение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества детей школьного возраста до 80%; 2.Увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, находящихся в трудной жизненной ситуации до 80 %; 3.Комплексная оценка эффективности оздоровления детей по Демидовскому району Смоленской области. | Выполнено Выполнено Выполнено | СРм = Мв/М; СРм =3/3 = 1 |
| Подпрограмма* «Молодежная политика в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель Формирование устойчивых жизненных принципов у детей и молодежи, поддержка одаренных детей и творческой молодежи, развитие молодежного самоуправления, создание условий для социальной адаптации детей и молодежи, формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения и экстремизма, повышение эффективности работы с семьями, совершенствование системы героико-патриотического воспитания |  |  |  |  |
| 1 | Проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также другие аналогичные мероприятия | Доля детей, подростков и молодежи вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, героико-патриотических клубов и кружков от общего числа молодежи (14-35 лет), (в %) Количество детских и молодежных общественных объединений, героико-патриотических клубов и кружков, (в шт.) Количество материалов в СМИ, посвященных патриотической работе и молодежи в районе, (в шт.) Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую деятельность) от общего числа молодежи (14-35 лет), (в %) Доля молодых людей, участвующих в реализуемых проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего количества молодежи (14-35 лет), (в %) Снижение доли молодых людей, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, состоящих на учете в наркодиспансерах, совершивших преступления, от общего числа молодежи (14-35 лет), (в %) Расширение инфраструктуры и улучшение материально-технической базы рабочего места сектора по делам молодежи, % освоения бюджетных средств, (в %) Доля граждан, подготовленных к службе в ВСРФ от общего числа молодежи (14-35 лет) (в %) Доля работающей молодежи от общего количества молодежи (14-35 лет), (в %) | Выполнено |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | СРм = Мв/М; СРм = 9/9 = 1 |
| Подпрограмма* «Обеспечение деятельности Отдела по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель: «Повышение качества организации предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области». |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | 1. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям 2.Уровень доступности образования, в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан не зависимо от места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья | выполнено | СРм = Мв/М; СРм = 2/2 = 1 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

| Подпрограмма* «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение устойчивого развития и совершенствования системы дошкольного образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия программы | Плановые расходы | Фактические расходы | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
| 1.1 | Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области | 32303,0 | 32032,4 | 99,2 |
| Итого по подпрограмме* |  | 32303,0 | 32032,4 | 99,2 |
| Подпрограмма* «Развитие начального, основного общего, среднего общего образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель Повышение качества, доступности и эффективности бесплатного общего образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Демидовского района Смоленской области, |  |  |  |  |
|  | Развитие начального, основного общего, среднего общего образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области | 182903,3 | 182429,5 | 99,7 |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1138,2 | 1138,2 | 100 |
|  | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 6773,7 | 6773,7 | 100 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |
| Подпрограмма* «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель Повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. |  |  |  |  |
| 1 | Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области | 11694,0 | 11652,4 | 99,6 |
| Итого по подпрограмме |  | 11694,0 | 11652,4 | 99,6 |
| Подпрограмма* «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель: Повышение качества, ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в соответствующей форме и установленные сроки |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности муници-пальных учреждений | 8466,6 | 8449,6 | 99,8 |
| Подпрограмма* «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель :«Создание оптимальных условий, направленных на формирование системы оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, и за его пределами» |  |  |  |  |
| 1 | Укрепление системы оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования | 340,2 | 340,2 | 100 |
| Подпрограмма* «Молодежная политика в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель Формирование устойчивых жизненных принципов у детей и молодежи, поддержка одаренных детей и творческой молодежи, развитие молодежного самоуправления, создание условий для социальной адаптации детей и молодежи, формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения и экстремизма, повышение эффективности работы с семьями, совершенствование системы героико-патриотического воспитания». |  |  |  |  |
| 1 | Молодежная политика в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области | 80,0 | 79,0 | 98,8 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности Отдела по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель: «Повышение качества организации предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области». |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | 2989,1 | 2980,6 | 99,7 |
| ИТОГО по программе |  | 246688,2 | 245875,2 | 99,7 |

Оценка эффективности использования средств

| Подпрограмма* «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение устойчивого развития и совершенствования системы дошкольного образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия программы | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Эффективность использования средств |
| 1 | Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области | 1 | 0,992 | 1 |
| Итого по подпрограмме |  | 1 | 0,992 | 1 |
| Подпрограмма* «Развитие начального, основного общего, среднего общего образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель Повышение качества, доступности и эффективности бесплатного общего образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Демидовского района Смоленской области, |  |  |  |  |
|  | Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями | 1 | 0,997 | 1 |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1 | 1 | 1 |
|  | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 | 1 | 1 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 0,997 |  |
| Подпрограмма* «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель Повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. |  |  |  |  |
| 1 | Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области | 1 | 0,996 | 1 |
| Итого по подпрограмме |  | 1 | 0,996 | 1 |
| Подпрограмма* «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель: Повышение качества, ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в соответствующей форме и установленные сроки |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1 | 0,998 | 1 |
| Подпрограмма* «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель :«Создание оптимальных условий, направленных на формирование системы оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, и за его пределами» |  |  |  |  |
| 5.1. | Укрепление системы оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель «Формирование устойчивых жизненных принципов у детей и молодежи, поддержка одаренных детей и творческой молодежи, развитие молодежного самоуправления, создание условий для социальной адаптации детей и молодежи, формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения и экстремизма, повышение эффективности работы с семьями, совершенствование системы героико-патриотического воспитания». |  |  |  |  |
| 6.1. | Молодежная политика в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области | 1 | 0,988 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме | 1 | 0,988 | 1 |
| Подпрограмма*«Обеспечение деятельности Отдела по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель «Повышение качества организации предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области». |  |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | 1 | 0,997 | 1 |
| ИТОГО по программе |  | 1 | 0,997 | 1 |

Оценка степени достижения целей подпрограмм муниципальной программы

| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 подпрограммы 1: Обеспечение устойчивого развития и совершенствования системы дошкольного образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия программы | Целевые показатели | Плановое значение показателя |  | Фактически достигнутое значение показателя |  |  |  |  |  |  | Степень достижения планового значения показателя |
| 1.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение | 1.Обеспечение денежных выплат работникам ДОУ, объем выплаченных финансовых средств; | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | - 2.Проведение семинаров, круглых столов, их эффективность по отзывам участников; | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 3.Увеличение объема денежных средств, выделенных для обеспечения качественного и сбалансированного питания детей по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 | Профессиональная подготовка, перепод-готовка и повышение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Подпрограмма «Развитие начального, основного общего, среднего общего образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение устойчивого развития и совершенствования системы образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями | 1.Увеличение доли воспитанников, получивших аттестаты об основном общем до 99% и среднем общем образовании до 100%; 2.Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории до 70% от общего количества педагогических работников; 3.Увеличение доли педагогов, владеющих информационными технологиями до 100% от их общего количества. 4.Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым образовательным стандартам 5.Удовлетворённость населения качеством общего образования 6.Удельный вес учащихся, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся 7.Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным учреждениям школьными автобусами 8.Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 |
|  | Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций | 9.Увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организация | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в % | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, объектов | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, объектов | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, объектов | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Подпрограмма* «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей | 1.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет - объём предоставленной муниципальной услуги: 2013 – 763 детей (32,3 %); 2014 – 770 детей (35 %); 2015 – 780 детей (42 %); 2016- 820 детей (49 %). | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 3.4 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25% от общего количества охваченных образовательными программами дополнительного образования | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Подпрограмма*«Организация деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: «Повышение качества, ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в соответствующей форме и в установленные сроки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1.Повышение качества выполняемых функций; 2.Повышение эффективности и результативности деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности. | 1 1 |  |  |  |  |  | 1 1 |  |  | 1 1 |
| Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: «Создание оптимальных условий, направленных на формирование системы оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, и за его пределами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление системы оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования | 1.Повышение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества детей школьного возраста до 80%; 2.Увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, находящихся в трудной жизненной ситуации до 80 %; 3.Комплексная оценка эффективности оздоровления детей по Демидовскому району Смоленской области. | 1 1 1 |  |  |  |  |  |  | 1 1 1 |  | 1 1 1 |
| Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: «Формирование устойчивых жизненных принципов у детей и молодежи, поддержка одаренных детей и творческой молодежи, развитие молодежного самоуправления, создание условий для социальной адаптации детей и молодежи, формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения и экстремизма, повышение эффективности работы с семьями, совершенствование системы героико-патриотического воспитания». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Молодежная политика в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области | Доля детей, подростков и молодежи вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, героико-патриотических клубов и кружков от общего числа молодежи (14-35 лет), (в %) Количество детских и молодежных общественных объединений, героико-патриотических клубов и кружков, (в шт.) Количество материалов в СМИ, посвященных патриотической работе и молодежи в районе, (в шт.) Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую деятельность) от общего числа молодежи (14-35 лет), (в %) Доля молодых людей, участвующих в реализуемых проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего количества молодежи (14-35 лет), (в %) Снижение доли молодых людей, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, состоящих на учете в наркодиспансерах, совершивших преступления, от общего числа молодежи (14-35 лет), (в %) Расширение инфраструктуры и улучшение материально-технической базы рабочего места сектора по делам молодежи, % освоения бюджетных средств, (в %) Доля граждан, подготовленных к службе в ВСРФ от общего числа молодежи (14-35 лет) (в %) Доля работающей молодежи от общего количества мо-лодежи (14-35 лет), (в %) | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности Отдела по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: «Повышение качества организации предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | 1.Уровень доступности образования, в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан не зависимо от места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Оценка эффективности реализации подпрограмм* муниципальной программы

| Подпрограмма* «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение устойчивого развития и совершенствования системы дошкольного образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия программы | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Эффективность использования средств |
| 1 | Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области | 1 | 0,992 | 1 |
| Итого по подпрограмме |  | 1 | 0,992 | 1 |
| Подпрограмма* «Развитие начального, основного общего, среднего общего образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель Повышение качества, доступности и эффективности бесплатного общего образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Демидовского района Смоленской области, |  |  |  |  |
|  | Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями | 1 | 0,997 | 1 |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1 | 1 | 1 |
|  | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 | 1 | 1 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 0,997 |  |
| Подпрограмма* «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель Повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. |  |  |  |  |
| 1 | Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области | 1 | 0,996 | 1 |
| Итого по подпрограмме |  | 1 | 0,996 | 1 |
| Подпрограмма* «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель: Повышение качества, ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в соответствующей форме и установленные сроки |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1 | 0,998 | 1 |
| Подпрограмма* «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель :«Создание оптимальных условий, направленных на формирование системы оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, и за его пределами» |  |  |  |  |
| 5.1. | Укрепление системы оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель «Формирование устойчивых жизненных принципов у детей и молодежи, поддержка одаренных детей и творческой молодежи, развитие молодежного самоуправления, создание условий для социальной адаптации детей и молодежи, формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения и экстремизма, повышение эффективности работы с семьями, совершенствование системы героико-патриотического воспитания». |  |  |  |  |
| 1 | Молодежная политика в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области | 1 | 0,988 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме | 1 | 0,988 | 1 |
| Подпрограмма*«Обеспечение деятельности Отдела по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» |  |  |  |  |
| Цель «Повышение качества организации предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области». |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | 1 | 0,997 | 1 |
| ИТОГО по программе |  | 1 | 1 | 1 |

*подпрограмма означает «комплекс процессных мероприятий»

Эффективность реализации программы высокая