**ОТЧЕТ**

**об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» за 1 квартал 2023 г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы  |  Объем финансирования программы на  весь период реализации, в  т.ч. по  источникам финансирования |  Отчетный год  |  Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
|  объем финансирования на год тыс. руб.  | фактически освоено  средств тыс. руб.  |  % освоения |
| «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | **1075,8 тыс. рублей,** **в т.ч. за счет средств местного бюджета-1075,8 тыс. руб.** | 361,0 | 49,8 | 13,8 | - ведение реестра муниципальной собственности и поддержание его в актуальном состоянии; - прием в муниципальную собственность имущества, переданного из государственной и федеральной собственности;- учет и контроль поступлений не налоговых платежей (срок реализации – 2023 г);- актуализация существующей базы нормативных правовых актов в сфере управления муниципальной собственностью (срок реализации - 2023 г.).- проведение контроля за целевым использованием муниципального имущества;- обеспечению постановки на кадастровый учет земельных участков;- проведение контроля за целевым использованием муниципального имущества;- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области;- плата за обслуживание и техническое сопровождение программ,- проведение платы за капитальный ремонт. |

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий**

**муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»**

**1 квартал 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий программы на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы |
| 1. | Актуализация существующей базы нормативных правовых актов в сфере управления муниципальной собственностью (срок реализации - 2021 г.) | в течение 2023 года | в течение 2023 года | -  | - |
| 2. | Проведение контроля за целевым использованием муниципального имущества | мартмай | мартмай | - распоряжение Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от 02.03.2023 № 48 -р «О назначении контрольного мероприятия»  | - |
| 3.  | Прием в муниципальную собственность имущества из государственной собственности, собственности сельских и городских поселений. | в течение года | в течение года |  - решение Демидовского районного Совета депутатов от 16. 02. 2023 № 11 «Об утверждении перечня имущества, являющегося государственной собственностью Смоленской области и передаваемого в собственность муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; - решение Демидовского районного Совета депутатов от 16. 03. 2023 № 13 «Об утверждении реестра муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 01.01.2023; - решение Демидовского районного Совета депутатов от 16. 03. 2023 № 14 «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, передаваемых безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования Демидовское городское поселение Демидовского районаСмоленской области».    | - |

Начальник отдела по экономическому развитию

и управлению имуществом Н.А. Стефаненкова

Тел. 8 (48147) 4-19-96