**ОТЧЕТ**

**об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды»**

**за 1 полугодие 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год | | | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |
| «Формирование современной городской среды» | Общий объем финансирования составляет – 78 062 898,16 рублей, из них:  2018 - 2021 годы – 15 986 782,17 рублей;  2022 год - 53 970 417,30 рублей, из них:  средства федерального бюджета – 53 254 960,33 рублей;  средства областного бюджета – 100 668,87 рублей;  средства местного бюджета – 614 788,10 рублей;  2023 год - 4 202 949,69 рублей, из них:  средства федерального бюджета -3 372 304,00 рублей;  средства областного бюджета – 104 298,00 рублей;  средства местного бюджета - 726 347,69 рубля;  2024 год – 3 892 749,00 рублей, из них:  средства федерального бюджета – 3 765 889,00 рублей;  средства областного бюджета – 116 471,00 рублей;  средства местного бюджета – 10 389,00 рублей;  2025 год 10 000,00 рублей, из них:  средства федерального бюджета – 0,00 рублей;  средства областного бюджета – 0,00 рублей;  средства местного бюджета – 10 000,00 рублей. | 4 202,95 тыс. руб. | 3049,5 тыс. руб. | 72,5 % | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |

Заместитель Главы муниципального

образования «Демидовский район»

Смоленской области – начальник Отдела Е.А. Михайлова