ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области на 2014-2016 годы»  за 1 полугодие 2015 года.

| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем финансирования на год | фактически освоено средств | % освоения |  |
| «Развитие малого и среднего предпринима-тельства в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области на 2014-2016 годы» | 94,5 тыс.руб. в т.ч. 94,5 тыс.руб средства местного бюджета (бюджет муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области) | 31,5 тыс.руб. в т.ч. 31,5 тыс.руб средства местного бюджета (бюджет муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области) | 10,5 | 33,3 % | - размещены на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» материалы о малом предпринимательстве; - разработана дислокация объектов общественного питания и бытового обслуживания на территории района; - размещена информация о наличии в районе инвестиционных площадок; - ведется реестр инвестиционных площадок; - проведен районный конкурс «Лучший предприниматель года». |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий

муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области на 2014-2016 годы» на 1 июля 2015 года

(наименование программы, годы реализации)                                            (отчетная дата)

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий программы на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание субъектам малого предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества | в течении 2015 года | постоянно 2015 | - заявления от субъектов малого предпринимательства об оказании имущественной поддержки не поступали | -отсутствие заявлений |
| 2 | Оказание организационной помощи субъектам малого предпринимательства для участия в областном конкурсе по предоставлению субъектам малого предпринимательства субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями, за счет средств бюджета Смоленской области | в течении 2015 года | постоянно 2015 | - заявления от субъектов малого предпринимательства об оказании помощи для участия в конкурсах по предоставлению субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам не поступали | - отсутствие заявлений |
| 3 | Предоставление информации субъектам малого предпринимательства для участия в конкурсах по отбору лучших инвестиционных проектов, проводимых Администрацией Смоленской области | в течении 2015 года | постоянно 2015 | - информация о проведении конкурса по отбору лучших инвестиционных проектов, проводимых Администрацией Смоленской области не поступала | - |
| 4 | Предоставление информации субъектам малого и среднего предпринимательства о наличии в районе инвестиционных площадок, оказание помощи в подборе инвестиционных площадок. Ведение реестра инвестиционных площадок. | в течении 2015 г | постоянно 2015г | - размещена информация о наличии в районе инвестиционных площадок; - ведется реестр инвестиционных площадок; | - заявки об оказании помощи в подборе инвестиционных площадок не поступали. |
| 5 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в проводимых конкурсах и аукционах на право заключения договоров аренды или продажи земельных участков, нежилых помещений в рамках действующего законодательства | в течении 2015 года | постоянно 2015 | - информация о конкурсе по продаже земельных участков размещена на сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области и газете «Поречанка». - проведен аукцион по продаже земельных участков, в котором участвовали индивидуальные предприниматели. | - |
| 6 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах, аукционах, котировках по размещению муниципальных заказов на поставк (закупку) продукции (товаров, услуг) | в течении 2015 г | постоянно 2015 г | - запрос котировок и аукционы в электронной форме проводились информация размещена на официальном сайте РФ в сети интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. | - |
| 7 | Размещение на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» материалов о малом предпринимательстве | в течении 2015 г | постоянно 2015 г | - материалы о малом предпринимательстве размещены на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» ; | - |
| 8 | Разработка дислокации объектов общественного питания и бытового обслуживания на территории района. Сбор сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность (формирование автоматизированного торгового реестра). | 1 квартал 2015 2015год | 1 раз в 2015 постоянно 2015 | - разработана дислокация объектов общественного питания и бытового обслуживания на территории района; -ведется торговый реестр. | - |
| 9 | Проведение районного конкурса - «Лучший предприниматель года» | 2015 год | 1 раз в 2015 | - проведен конкурс «Лучший предприниматель года» в номинации «Лучшее животноводческое помещение (ферма)» | - |
| 10 | Проведение районной сельскохозяйственной ярмарки | 2015 год | 1 раз в 2015 | - | - районная сельскохозяйственная ярмарка проводится в 3 квартале |
| 11 | Участие в сельскохозяйственной областной ярмарке «Осень» | 2015 год | 1 раз в 2015 | - | - областная ярмарка «Осень» проводится в 3 квартале |
| 12 | Участие в организации ярмарок вакансий по различным направлениям предпринимательской деятельности | в течении 2015 г | постоянно 2015 г | - ярмарка вакансий проведена Центром занятости населения | - |

Руководитель                                  Н.А.Стефаненкова

Ответственный                               М.А. Попова

Тел. 8 (48147) 4-13-44