Приложение №2

План мероприятий («дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области на 2019-2022 г.г.

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Демидовского района Смоленской области

1. Рынок услуг дошкольного образования

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся на рынке, и ее проблематика:

В 2018 году сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, состоит из 4 детских садов и 4 дошкольных группы при общеобразовательных организациях. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования  по сравнению с прошлым годом остается стабильным.

В 2018 году очередность в дошкольные образовательные учреждения отсутствует. На учете для получения мест в дошкольных учреждениях Демидовского района находятся 79 детей, желаемая дата приема в дошкольные образовательные учреждения  у которых ещё не наступила.

В период  с 2012 года представители, заинтересованные в открытии частных образовательных организаций, в муниципальное образование  «Демидовский район» Смоленской области не обращались.

1.1. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования

| № п/п | Наименование ключевого показателю | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы -образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | процентов | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | - | - | - | - | не менее 1 организации |

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Информационное и консультационное обеспечение хозяйствующих субъектов частной формы собственности по вопросам создания частных дошкольных образовательных организаций, вариативных форм дошкольного образования и лицензирования образовательной деятельности | 2019-2022 годы | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» район Смоленской области | Оказание информационной и консультационной помощи по вопросам организации частных дошкольных образовательных организаций на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |
| 2. | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» район Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о развитии частного сектора дошкольного образования в Демидовском районе. | 2019-2022 годы | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» район Смоленской области | информационная поддержка частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей Демидовского района, повышение уровня информированности населения о развитии частного сектора. |

2. Рынок услуг общего образования

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся на рынке, и ее проблематика:

Образовательные услуги в районе предоставляют  10 школ: 5 средних, 5 основных.

Численность обучающихся: в 2018 г. составила 1144 чел. выпускников – в 2018 г. – 46.

На итоговой аттестации в 2018 году все  выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании, удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, составил 100% .

Доля муниципальных образовательных учреждений, переведенных на нормативно - подушевое финансирование и на новую систему оплаты труда, составляет 100%.

2.1. Ключевой  показатель развития конкуренции на рынке услуг общего образования

| Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» район Смоленской области | - | - | - | - | не менее 1 частной организации |

2.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг общего образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Информационное и консультационное обеспечение хозяйствующих субъектов частной формы собственности по вопросам создания частных общеобразовательных организаций и лицензирования образовательной деятельности | 2019-2022 годы | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Оказание информационной и консультационной помощи по вопросам организации частных общеобразовательных организаций на территории муниципального образования Демидовский район Смоленской области |

3. Рынок услуг дополнительного образования детей

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся на рынке, и ее проблематика:

Число детей, посещающих  дополнительное образование в 2018 году составило 865. Из них 291 человек посещают ДЮСШ.

Количество фактически занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году по отношении к 2017 году осталось на прежнем уровне.  Спортивная база района представлена 1 стадионом,  спортивными залами, 26  спортивными площадками, детско-юношеской спортивной школой.

- 3.1. Ключевой  показатель развития конкуренции на рынке дополнительного образования  детей

| Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | процентов | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | - | - | - | - | не менее 1 организа ции |

3.2. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

на рынке услуг дополнительного образования детей

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области информации о негосударственных организациях, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей, в т.ч. организациях физической культуры и спорта | 2019-2022 годы | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Информирование населения об организации негосударственного сектора дополнительного образования детей |

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

- 4.1. Ключевой  показатель развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления

| Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности | процентов | Отдел социальной защиты населения в Руднянском районе в Демидовском районе, Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | - | - | - | - | не менее 1 организа ции |

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

на рынке услуг детского отдыха и оздоровления

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оказание консультативной помощи по вопросам организации детского отдыха и оздоровления в негосударственных (немуниципальных) организациях детского отдыха и оздоровления | 2019-2022 годы | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Повышение уровня информированности населения по вопросам организации детского отдыха и оздоровления |
| 2 | Участие в формировании групп детей школьного возраста до 17 лет включительно, проживающих на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, для направления на отдых и оздоровление в негосударственные (немуниципальные) стационарные оздоровительные учреждения, расположенные на территории Смоленской области | 2019-2022 годы | Отдел по образованию, Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; Отдел социальной защиты населения в Руднянском районе в Демидовском районе | Ежегодно в негосударственных (немуниципальных) стационарных оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Смоленской области, планируется оздоровление, детей школьного возраста до 17 лет включительно, проживающих на территории Демидовского района. |

5. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами,

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся на рынке, и ее проблематика:

Доля организаций частной формы собственности (точек продаж) в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в общем количестве аптечных организаций (точек продаж), осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией в Демидовском районе, в 2018 году составила 100%. Отделом по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области сформирован единый официальный источник полной достоверной информации о негосударственных аптечных организациях, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, обеспечено размещение указанного реестра на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, в информационно-коммуникационной сети «Интернет», оказании  содействия в развитии конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами медицинскими изделиями и сопутствующими товарами путем сдачи в аренду муниципального имущества.

5.1.  Ключевой показатель  развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | процентов | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынке услуг розничной торговли

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оказание методической, консультационной, информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере организации торговой деятельности | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | Рост количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами |
| 2 | Поддержание в актуальном состоянии на сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области перечня аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами на территории муниципального образования Демидовский район Смоленской области | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | Информирование населения через официальный сайт муниципального образования Демидовский район Смоленской области о наличии аптечных организаций |
| 3. | Оказание содействия в развитии конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтической продукции путем сдачи в аренду муниципального имущества. | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | Заинтересованность организаций частной формы собственности в оказании услуг на розничной торговли лекарственными препаратами. |

6. Рынок ритуальных услуг

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся на рынке, и ее проблематика:

Доля организаций частной формы собственности (точек продаж) в сфере ритуальных услуг на территории Демидовского района  в 2018 году составила 100%. Отделом по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области сформирован единый официальный источник полной достоверной информации об объектах, оказывающих ритуальные услуги, обеспечено размещение указанного реестра на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

6.1. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке ритуальных услуг

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере ритуальных услуг | процентов | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; Главы городских и сельских поселений | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

6.2. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оказание методической, консультационной, информационной поддержки субъектам малого предпринимательства в сфере ритуальных услуг | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Рост количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере ритуальных услуг |
| 2 | Формирование и актуализация данных не реже одного раза в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации. | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | Заинтересованность организаций частной формы собственности в оказании ритуальных услуг. |

7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся на рынке, и ее проблематика:

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по ремонту автотранспортных средств на территории Демидовского района  в 2018 году составила 100%. Отделом по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области сформирован единый официальный источник полной достоверной информации об объектах, оказывающих  услуги по ремонту автотранспортных средств. Обеспечено размещение указанного реестра на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

7.1. Сведения о ключевых показателях развития конкуренции на рынке

оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | процентов | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

7.2. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация информационной поддержки хозяйствующим субъектам частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Рост количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |
| 2. | Формирование и актуализация данных не реже одного раза в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств. | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Формирование единого официального источника полной достоверной информации об организации на рынке по ремонту автотранспортных средств. |

8. Рынок строительства объектов капитального строительства,

за исключением жилищного и дорожного строительства

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся на рынке, и ее проблематика:

Доля организаций частной формы собственности на рынке  строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства на территории Демидовского района  в 2018 году составила 100%. Отделом по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области сформирован единый официальный источник полной достоверной информации об объектах, оказывающих  услуги по ремонту автотранспортных средств. Обеспечено размещение указанного реестра на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Проблемы: замедление объемов хозяйственной деятельности в условиях снижения спроса, вызванного обострением бюджетных ограничений основных заказчиков; недостаточная обеспеченность инженерной, социальной и иной инфраструктуры

8.1. Сведения о ключевых показателях развития конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | процентов | Отдел по строительству, транспорту, и связи и ЖКХ Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

8.2. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация информационной и консультационной поддержки хозяйствующим субъектам частной формы собственности по вопросам осуществления деятельности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | 2019-2022 годы | Отдел по строительству, транспорту, и связи и ЖКХ Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | Рост количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |
| 2. | Формирование и актуализация данных не реже одного раза в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | 2019-2022 годы | Отдел по строительству, транспорту, и связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Формирование единого официального источника полной достоверной информации об организации на строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |

9. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся на рынке, и ее проблематика:

По состоянию на 01.01.2019 на  территории Демидовского района действует Карьер «Свадица». Добыча полезных ископаемых (песок) составило 15,3 млн. руб.

В 2018 году за счет недр пользователей проведены геологоразведочные работы на 7 участках. Содержащих общераспространенные полезные ископаемые (песок) песчано-гравийные материалы). Карьер «Свадица» относится к частной форме собственности.

9.1. Сведения о ключевых показателях развития конкуренции на рынке добычи

общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения | процентов | Отдел по строительству, транспорту, и связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

9.2. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынке добычи

общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация информационной поддержки хозяйствующим субъектам частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Рост количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения |
| 2. | Формирование и актуализация данных не реже одного раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения. | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Повышение информированности о деятельности предприятий на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения. |

10. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся на рынке, и ее проблематика:

Проектирование и размещение объектов благоустройства, а также содержание территорий, направленное на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, являются важными факторами социальной стабильности в обществе.

В населенных пунктах Демидовского района имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям. Наличие инфраструктурных проблем снижает уровень инвестиционной привлекательности региона.

В целях достижения максимального социально-экономического эффекта, а также повышения индекса качества городской среды в рамках реализации  регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальным образованием  ведется работа по благоустройству дворовых и общественных территорий. Срок реализация проекта – 2019 – 2024 годы.

10.1. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды

| Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | процентов | Отдел по строительству, транспорту, и связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

10.2. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сферу выполнения работ по благоустройству городской среды | 2019-2022 годы | Отдел по строительству, транспорту, и связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | Рост количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды |

11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

11.1. Сведения о ключевых показателях развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | процентов | Отдел по строительству, транспорту, и связи и ЖКХ Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

11.2. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынке оказания услуг

по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация и проведение торгов на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на внутри муниципальных маршрутах на территории муниципального образования Демидовский район Смоленской области | 2019-2022 годы | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | Развитие конкуренции в секторе услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок |
| 2 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте муниципального образования Демидовский район Смоленской области информации о пригородных и межмуниципальных маршрутах муниципального образования Демидовский район Смоленской области | 2019-2022 годы | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | Повышение информированности населения по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении |
| 3 | Оказание консультативной помощи по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении | 2019-2022 годы | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | Увеличение количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок |
| 4 | Организация мониторинга пассажиропотока и потребностей муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в корректировке существующей маршрутной сети и создания новых маршрутов. | 2019-2022 годы | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | Контроль за выполнением пассажирских перевозок, повышения эффективности обслуживания. |

12. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся на рынке, и ее проблематика:

В настоящее время на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области осуществляющих свою деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  три индивидуальных предпринимателя.

Основными проблемами отрасли такси являются высокая степень износа подвижного состава; отсутствие необходимого количества квалифицированных водителей; несовершенство федерального законодательства в отношении воздействия на нелегальных перевозчиков.

Наличие на рынке перевозки пассажиров и багажа легковым такси нелегальных перевозчиков негативно влияет на развитие конкуренции в данной сфере. Нелегальные перевозчики не производят уплату налогов и внебюджетные фонды

12.1. Сведения о ключевых показателях развития конкуренции на рынке оказания услуг

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | процентов | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области; Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

12.2. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынке оказания услуг

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация информационной поддержки хозяйствующим субъектам частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | Рост количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси |
| 2. | Формирование и актуализация данных не реже одного раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. | 2019-2022 годы | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | Развитие конкуренции в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси |

13. Рынок легкой промышленности

13.1. Сведения о ключевых показателях развития конкуренции на рынке легкой промышленности

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере легкой промышленности | процентов | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

13.2. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

на рынке легкой промышленности

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация информационной, методической поддержки хозяйствующим субъектам частной формы собственности по вопросам осуществления деятельности в сфере легкой промышленности | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | Рост количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере легкой промышленности |
| 2 | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Демидовский район Смоленской области в областных конкурсах на предоставление субсидий | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках областных программ |
| 3. | Формирование и актуализация данных не реже одного раза в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке легкой промышленности | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | Повышение информированности предприятий на рынке легкой промышленности |
| 4. | Размещение на сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в сети «Интернет» информации о проводимых выставках и ярмарках. | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области | Расширение рынков сбыта произведенной продукции предприятиями легкой промышленности |

14. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

14.1. Сведения о ключевых показателях развития конкуренции на рынке

обработки древесины и производства изделий из дерева

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева | процентов | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

14.2. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация информационной поддержки хозяйствующим субъектам частной формы собственности по вопросам осуществления деятельности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Рост количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева |
| 2 | Формирование и актуализация данных не реже одного раза в год реестра участников, осуществляющих деятельность в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Повышение информированности предприятий на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева |

15. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- 15.1. Ключевые показатели развития конкуренции  на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования Демидовский район Смоленской области Отдел по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

15.2. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оказание содействия операторам связи в предоставлении возможности размещения оборудования связи для предоставления услуг населению в помещениях муниципальных учреждений | 2019-2022 годы | Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; Отдел по экономическому развитию и управлению имуществ области Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Развитие информационно телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальном образовании Демидовский район Смоленской области |
| 2 | Предусматривать в документации территориального планирования территорий возможность размещения или строительства объектов связи в районах жилой застройки городских и сельских поселений муниципального образования Демидовский район Смоленской области | 2019-2022 годы | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. | Развитие информационно телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальном образовании Демидовский район Смоленской области |
| 3 | Предусматривать в проектной документации вновь возводимых зданий и сооружений возможность организации инфраструктуры, доступной для использования при размещении оборудования связи, кабельных сетей, любым операторам связи | 2019-2022 годы | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Обеспечение равных условий подключения Интернета любого провайдера во вновь возводимых зданиях и сооружениях |
| 4 | Рассмотреть возможность обеспечения равного доступа всех участников рынка к кабельным сетям, проложенным в коммунальной канализации, находящимся в муниципальной собственности | 2019-2022 годы | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Развитие информационно телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальном образовании Демидовский район Смоленской области |

16. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции.

16.1 Сведения о ключевых показателях развития конкуренции на рынке

реализации сельскохозяйственной продукции.

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере реализации сельскохозяйственной продукции | процентов | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

16.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке реализации сельскохозяйственной продукции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оказание консультационной помощи предприятиям малых форм хозяйствования по вопросам предоставления субсидий. | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Рост количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева |
| 2. | Размещение на сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о проводимых выставках и ярмарках | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Информированность и заинтересованность сельсхозтоваропроизводителей о проводимых выставках и ярмарках через районную газету и в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» на сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |

17.Рынок туристских услуг

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся на рынке, и ее проблематика:

Демидовский историко-краеведческий музей помимо  культурных, образовательных и научных функций является точкой притяжения туристов и уникальным объектом, отражающим особенности региона. Он сочетает свою деятельность с множеством направлений, в т.ч. организует  туристическую деятельность. В музее создан туристско-информационный центр в целях продвижения туристских возможностей района на внутреннем туристическом рынке, оказания  информационных услуг жителям и гостям муниципального образования, услугами которого воспользовалось около 7, 0 тыс. чел.

Информация об объектах туристического показа, средствах размещения и питания, отражена  в туристическом паспорте, размещенном на официальном сайте муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.  На сайте музея и  туристическом портале «Курорты России» размещен видеоролик «Край Демидовский». Демидовский историко-краеведческий музей  при финансовой поддержке районной администрации  в честь 240-летия присвоения поселению статуса города издал красочный путеводитель «Добро пожаловать в город Демидов!», где представлена историческая справка, информация по событийному туризму, местам размещения и питания, объектам показа в г. Демидов.

Особым спросом у туристов пользуются  объекты  туристского показа, где перспективным является развитие сразу нескольких видов туризма: культурно-познавательного, экологического, лечебно-оздоровительного, агротуризма.

17.1.  Ключевой показатель развития конкуренции на рынке туристских услуг

| Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество посещений туристами ФГБУ ГЗПУ «Национальный парк Смоленское Поозерье» мини гостиница ИП Шестаков А.В. | человек | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 29219 | 33767 | 38000 | 42000 | 46000 |

17.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции

на рынке туристских услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Продвижение туристских услуг посредством размещения информации в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2019-2022 годы | Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Повышение информированности жителей и гостей города о туристских возможностях, туристских продуктах и их стоимости за счет стимулирования конкуренции среди предпринимателей туристского бизнеса |

- 18. Рынок социальных услуг.

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся на рынке, и ее проблематика:

В реестре поставщиков социальных услуг Смоленской области по Демидовскому району состоит 3  организации. В 2022  году предусмотрено привлечение одной негосударственной организации в Реестр, что позволит достичь планируемого значения контрольного показателя (индикатора) на рынке социальных услуг.

- 18.1. Ключевой  показатель развития конкуренции на рынке социальных услуг

| Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| Доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги | процентов | Отдел социальной защиты населения в Руднянском районе в Демидовском районе | - | - | - | - | Не менее 1 (одной) |

- 18.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке социальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» полной и актуализированной информации по вопросам социального обслуживания населения. | 2019-2022 годы | Отдел социальной защиты населения в Руднянском районе в Демидовском районе | Информационная и консультационная поддержка негосударственного сектора по вопросам социального обслуживания населения, увеличение количества некоммерческих организаций социального обслуживания |

- 19.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся на рынке, и ее проблематика:

Рынок теплоснабжения Смоленской области характеризуется значительным уровнем износа основных фондов, котельные оснащены устаревшим и энергоемким оборудованием. По состоянию на начало 2019 года износ основных фондов в сфере теплоснабжения составляет 61%. Отсутствие положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования систем теплоснабжения связано с острой нехваткой инвестиций. Инвестиционные расходы организаций в сфере теплоснабжения по обновлению фондов не превышают 2% от общих производственных затрат.

Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в сферу теплоснабжения, и повышение эффективности инвестиционных проектов могут быть достигнуты только на основе долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения кредитно-финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества оказываемых услуг.

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) в 2018 году составила 76% от общего числа, а 24% относятся к муниципальной или государственной собственности.

В соответствии с  действующим законодательством  в случае если дата ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа объектов, находящихся в муниципальной собственности, превышает пять лет либо дата их ввода в эксплуатацию не может быть определена, передача прав владения данными объектами осуществляется только по концессионному соглашению. Исключение в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации распространяется для организаций, если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Передача объектов жилищно-коммунального хозяйства в концессию или долгосрочную аренду осложняется тем фактом, что органами местного самоуправления муниципальных образований не завершена работа по регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной инфраструктуры.

- 19.1. Ключевой  показатель развития конкуренции в сфере теплоснабжения

| Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | процентов | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

- 19.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содействие развитию негосударственного сектора в сфере теплоснабжения (производства тепловой энергии) | 2019-2021 годы | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. | Снижение доли государственного сектора в сфере теплоснабжения (производства тепловой энергии) |
| 2. | Оказание информационно-консультационной помощи организациям частной формы собственности, предоставляющим услуги в сфере теплоснабжения | 2019-2021 годы | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. | Повышение качества услуг в сфере теплоснабжения, предоставляемых организациями частной формы собственности |

20. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся на рынке, и ее проблематика:

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2018 № 1442 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен на газ» с 01.01.2019 было отменено государственное регулирование оптовых цен (тарифов) на сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд населения.

20.1. Ключевой  показатель развития конкуренции на рынке поставки сжиженного газа в баллонах

| Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах | процентов | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

20.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке поставки сжиженного газа в баллонах

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» полной и актуализированной информации по вопросам обеспечения сжиженного газа населению. | 2019-2020 год | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | предотвращение ухода с рынка организаций. |

21. Сфера наружной рекламы.

Администрацией муниципального образования «Демидовский район» разработана схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.

Установка и эксплуатация рекламных  конструкций на территории Демидовского района  Смоленской области в соответствии со  статьей 19 Федерального закона от13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» осуществляется на основании разработанной схемы размещения рекламных конструкций, утвержденной Постановлением Администрации Муниципального образования  «Демидовский район»» Смоленской области от 20.06.2018   № 400 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области».

Согласно Постановления Администрации Смоленской области от 14.02.2014 № 81 об утверждении «Об утверждении порядка предварительного согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области схемы размещения рекламных конструкций и вносимых в нее изменений» данная схема направлена для согласования в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно коммунальному хозяйству.

Постановлением Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от13.07.2018 № 464 Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформления и выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.

- В 2019 году  торгов (в форме аукциона или конкурса) на право заключения договоров на установку    или    эксплуатацию     рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимости имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности не проводилось

В рамках своей компетенции на территории муниципального образования принимаются незамедлительные меры по предотвращению самовольной установки рекламных конструкций на земельных участках, зданий или ином недвижимом имуществе находящемся в государственной или муниципальной собственности.

В 2019 году Демонтирована рекламная конструкция установленная с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации.

Перечень  нормативных правовых актов и локальных актов, регулирующих деятельность в сфере наружной рекламы размещен на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области вhttp://demidov.admin-smolensk.ru/stroitelstvo-transport-svyaz-i-zhkh/razmeschenie-reklamnyh-konstrukcij/

21.1. Ключевой  показатель развития конкуренции в сфере наружной рекламы

| Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти, ответственный за достижение ключевого показателя | Числовое значение ключевого показателя по состоянию на: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2018 (факт) | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | процентов | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

21.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в сфере наружной рекламы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение торгов (в форме аукциона или конкурса) на право заключения договоров на установку или эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимости имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности | 2019-2022 годы | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; | создание равных условий доступа субъектам предпринимательской деятельности к заключению договора на установку или эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимости имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности |
| 2. | Разработка и внесение изменений (актуализация) в схемы размещения рекламных конструкций | 2019-2022 годы | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; | предоставление субъектам предпринимательской деятельности возможности размещения рекламных конструкций в соответствии с утвержденными схемами размещения рекламных конструкций |
| 3. | Демонтаж рекламных конструкций, установленных с нарушением действующего законодательства Российской Федерации | 2019-2022 годы Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; | предотвращение самовольной установки рекламных конструкций |
| 4. | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих деятельность в сфере наружной рекламы | 2019-2022 годы | Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; | повышение уровня информативности населения и субъектов предпринимательской деятельности в сфере наружной рекламы |

Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области

Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области

1.  Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции

| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных обучающих мероприятий для субъектов МСП – потенциальных участников закупочных процедур | единиц | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 2 | 3 | 3 | 4 |

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение обучающих мероприятий (семинары, «круглые столы») для потенциальных участников закупочных процедур, в том числе с целью информирования субъектов МСП об изменениях в области нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; АНО «ЦПП Смоленской области» | увеличение количества поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов МСП и количества договоров, заключаемых с субъектами МСП |
| 1.1. | Организация привлечения субъектов МСП к участию в обучающих мероприятиях (семинары, «круглые столы») | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; АНО «ЦПП Смоленской области» | увеличение количества обученных сотрудников субъектов МСП |
| 1.2. | Оказание информационной поддержки субъектам МСП Демидовского района по участию в федеральных проектах и программах государственной поддержки | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; АНО «ЦПП Смоленской области», | расширение доступа субъектов МСП к мерам поддержки |

2.  Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования,

а также снижение административных барьеров

2.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции

| № п/п | Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество окон по предоставлению в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг населению (далее – МФЦ) региональных услуг для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | количество окон МФЦ | Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | - | - | - | не менее одного окна обслуживания субъектов малого и среднего бизнеса в МФЦ |

2.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Работа по увеличению количества предоставления в МФЦ популярных региональных услуг для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, касающихся выдачи разрешения на строительство, регистрации на федеральном портале «Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства» | 2019-2022 годы | Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | увеличение количества предоставления в МФЦ популярных региональных услуг для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц |

3.  Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки

3.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции

| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечены условия для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки Смоленской области | да/нет | Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | да | да | да | да |

3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Публикация извещений о проведении электронных аукционов на официальных сайтах органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, а также в иных открытых источниках | 2019- 2022 годы | Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | привлечение к участию в аукционах более широкого круга потенциальных участников |
| 2. | Осуществление закупок у единственного поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством модуля «Малые закупки» автоматизированной информационной системы государственных закупок Смоленской области | 2019- 2022 годы | Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | привлечение хозяйствующих субъектов к участию в закупочных процедурах в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 3. | Осуществление методической работы с подведомственными учреждениями в части уменьшения доли закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в целях увеличения осуществления конкурентных процедур, в том числе у субъектов малого и сред предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций него | 2019- 2022 годы | Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | увеличение доли закупок, осуществленных у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Соблюдение заказчиками требований законодательства в сфере закупок |
| 4. | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров на товарных рынках Смоленской области | 2019- 2022 годы | Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | выявление и снижение административных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности на товарных рынках Смоленской области |

4.  Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»

4.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции

| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» | да/нет | Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | да | да | да | да |

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям возможности размещения на сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о своей деятельности | 2019 -2022 годы | Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Смоленской области в рамках реализации распоряжения Администрации Смоленской области от 03.07.2015 № 1058-р/адм «Об утверждении Порядка оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Смоленской области» |
| 2. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе в рамках областного закона от 22.06.2007 № 56-з «О взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с некоммерческими организациями», в соответствии с мероприятиями областной государственной программы «Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 13.11.2014 № 765 | 2019 -2022 годы | Финансовое управление Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | оказание государственной поддержки в форме предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям |

5.  Повышение в субъекте Российской Федерации цифровой грамотности населения, государственных гражданских служащих и работников бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной программы

5.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции

| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки | да/нет | Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | да | да | да | да |

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции

| Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 2019 – 2022 годы | Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | повышение квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников органов местного самоуправления |

6.  Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта Российской Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

6.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции

| № п/п | Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в нформационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | да/нет | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | да | да | да | да |
| 2. | Количество информационных сообщений о продаже земельных участков, а также о заключении договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области размещенных на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и в общественно-политических газетах, предусмотренных для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, по месту нахождения земельных участков | единиц | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 5 | 5 | 5 | 5 |

6.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обязательное опубликование в средствах массовой информации, а также размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), с указанием информации о предоставлении такого имущества во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также изменений (дополнений) в указанный перечень | 2019 – 2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | обеспечение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства об объектах, включенных в перечень имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) |
| 2. | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» перечня неиспользуемых объектов недвижимого имущества. | 2019 – 2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | обеспечение информированности неопределенного круга лиц об объектах муниципальной собственности муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, включенных в перечень неиспользуемых объектов недвижимого имущества. |
| 3. | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» реестра муниципальной собственности муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. | 2019 – 2022 годы, актуализация на 1 апреля, | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | обеспечение равных условий доступа к информации из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |

7. Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри субъекта Российской Федерации (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен)

7.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции

| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализованы меры, направленные на выравнивание условий конкуренции на товарных рынках района | да/нет | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | да | да | да | да |

7.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на товарных рынках района | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | использование результатов мониторинга для оценки состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг района, разработки мероприятий, направленных на содействие развитию конкуренции в Смоленской области. |
| 2. | Публикация результатов мониторинга в открытом доступе на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | повышение информированности субъектов предпринимательской деятельности и населения о состоянии и развитии конкурентной среды на товарных рынках района |
| 3. | Рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров и услуг и общественных организаций, представляющих интересы потребителей, субъектов предпринимательской деятельности, по вопросам состояния и развития конкуренции на товарных рынках района | 2019-2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | формирование прозрачной системы работы Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг |
| 4. | Обеспечение равного доступа на товарные рынки района организаций различных форм собственности, а также обеспечение равных условий их функционирования | 2019- 2022 годы | Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | выявление и снижение административных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности организаций различных форм собственности на товарных рынках района |

- Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрение которых целесообразно осуществить на всей территории субъекта Российской Федерации, в рамках соответствующего соглашения или меморандума между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления

- Размещены регламенты предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию размещены на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в разделе http://demidov.admin-smolensk.ru/municipalnye-uslugi/dejstvuyuschie-reglamenty-predostavleniya-municipalnyh-uslug/.

Актуализация утвержденных типовых административных регламентов осуществляется по мере необходимости.