ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом  муниципального образования «Демидовский район»  Смоленской области» за  2019

| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем финансирования на год | фактически освоено средств | % освоения |  |
| «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 3345,4 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета- 346,7 тыс. руб. | 346,7 тыс. руб. | 346,7 тыс. руб. | 100,0 | - ведение реестра муниципальной собственности и поддержание его в актуальном состоянии; - разработка и утверждение прогнозного плана приватизации муниципального имущества; - отчет о выполнении прогнозного плана приватизации; - прием в муниципальную собственность имущества, переданного из государственной и федеральной собственности; - обслуживание и техническое сопровождение программно-технического комплекса по ведению базы данных по муниципальному имуществу; - организация работы по межеванию земельных участков, обеспечению постановки их на кадастровый учет; - обслуживание и техническое сопровождение программно-технического комплекса по ведению учета и контроля по поступлению неналоговых платежей; - проведение оценки муниципального имущества с целью его продажи или предоставления в аренду; - взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; - мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований земельного законодательства; - контроль за проведением целевого использования муниципального имущества; - учет и контроль поступлений не налоговых платежей (срок реализации – 2019 г); - актуализация существующей базы нормативных правовых актов в сфере управления муниципальной собственностью (срок реализации - 2019 г.). |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий

муниципальной программы  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом  муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»

2019 г.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий программы на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Актуализация существующей базы нормативных правовых актов в сфере управления муниципальной собственностью (срок реализации - 2019 г.) | в течение 2019 года | в течение 2019 года | постоянно | - |
| 2. | Ведение реестра муниципальной собственности и поддержание его в актуальном состоянии (срок реализации – 2019 г.) | март | март | - решение Демидовского районного Совета депутатов от 21.03.2019 № 21 | - |
| 3. | Разработка и утверждение прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2019 год. | ноябрь 18 | ноябрь 18 | - решение Демидовского районного Совета депутатов от 22.11.2018 №102; - решение Демидовского районного Совета депутатов от 27.06.2019 №59; - решение Демидовского районного Совета депутатов от 21.11.2019 № 36. | - |
| 4. | Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации | апрель | апрель | - решение Демидовского районного Совета депутатов от 18.04.2019 №40 | - |
| 5. | Прием в муниципальную собственность имущества, переданного из государственной, муниципальной и федеральной собственности. |  |  | - решение Демидовского районного Совета депутатов от 27.06.2019 № 61; - решение Демидовского районного Совета депутатов от 27.06.2019 № 58; - решение Демидовского районного Совета депутатов от 27.06.2019 № 60; - решение Демидовского районного Совета депутатов от 17.10.2019 № 24; - решение Демидовского районного Совета депутатов от 21.11.2019 № 39. | - |
| 6. | Обслуживание и техническое сопровождение программно-технического комплекса по ведению базы данных по муниципальному имуществу | в течение 2019 года | в течение 2019 года | постоянно | - |
| 7. | Организация работы по межеванию земельных участков, обеспечению постановки их на кадастровый учет. | в течение 2019 года | в течение 2019 года | отмежевано 8 земельных участков. | - |
| 8. | Обслуживание и техническое сопровождение программно-технического комплекса по ведению учета и контроля по поступлению неналоговых платежей. | в течение 2019 года | в течение 2019 года | постоянно | - |
| 9. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. | в течение 2019 года | в течение 2019 года | ежемесячно | - |
| 10 | Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований земельного законодательства | в течение 2019 года | в течение 2019 года | постоянно | - |
| 11 | Проведение оценки муниципального имущества с целью его продажи или предоставления в аренду | март | март | - проведена рыночная оценка за пользование муниципального недвижимого имущества с целью его предоставления в аренду | - |
| 12 | Учет и контроль поступлений не налоговых платежей (срок реализации – 2019 | в течение 2019 года | в течение 2019 года | постоянно | - |
| 13 | Контроль за проведением целевого использованием муниципального имущества | Апрель июнь | Апрель июнь | - распоряжение Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от 15.04.2019 № 85-р «О назначении контрольного мероприятия»; - распоряжение Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от 06.06.2019 № 132-р «О назначении контрольного мероприятия». | - |

Начальник отдела  по экономическому развитию

и управлению имуществом                                                                                                                                                                   Н.А. Стефаненкова

Тел. 8 (48147) 4-19-96