ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальных программ за 6 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год 2020 | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»  | 307,0 тыс. руб, местный бюджет  | 66,0тыс. руб. | 0,0тыс. руб. | 0% |  |
| 89,6 | 18,0 | 0,0 | 0% | Профилактика и борьба с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, а также других зависимостей, пропаганда здорового образа жизни среди населения |
| 217,4 | 48,0 | 0,0 | 0% | Профилактика правонарушений |
| 0 | 0 | 0,0 | - | Межведомственное взаимодействие по защите прав и интересов семьи и детей |

Начальник Отдела по образованию Т.И. Ковальская

Борунова Е.В.

**Сведения**

**о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»**

**за 2квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий программы**  | **Плановый срок исполнения** | **Фактический срок исполнения** | **Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату****(на 01.07.2020)** | **Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»**  | **2020 год** | **2020 год** | **Доля освоенных средств составляет** **0 %** | - |
| 1 | Профилактика и борьба с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, а также других зависимостей, пропаганда здорового образа жизни среди населения | **2020 год** | **2020 год** | Доля освоенных средств составляет 0 %  | - |
| 2 | Профилактика правонарушений | **2020 год** | **2020 год** | Доля освоенных средств составляет 0 %  | - |
| 3 | Межведомственное взаимодействие по защите прав и интересов семьи и детей | **2020 год** | **2020 год** | Доля освоенных средств составляет 0%  | - |

Начальник Отдела по образованию Т.И. Ковальская

Исп. Борунова Е.В.

4-18-86