ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальных программ за 6 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год 2020 | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |
| Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области»  | **545,07 тыс. руб., местный бюджет**  | **148,6****тыс. руб.** | **18****тыс. руб.** | **12,1%** |  |
| 162,97 | 49,1 | 4,8 | 9,8 % | Совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Смоленской области, форм и методов работы, организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан |
| 227,5 | 60,00 | 13,2 | 22,0% | Поддержка Районного поискового объединения им. Героя Советского Союза П.Д. Хренова |
| 121,6 | 31,5 | 0,0 | 0% | Повышение престижа военной службы в молодежной среде и реализация комплекса воспитательных и развивающих мероприятий для допризывной молодежи |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | Укрепление материально-технической базы для реализации программных мероприятий |
| 33,0 | 8,0 | 0,0 | 0% | Мероприятия, направленные на развитие системы духовно-нравственного воспитания граждан |

Начальник Отдела по образованию Т.И. Ковальская

Борунова Е.В.

**Сведения**

**о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области»**

**за 2квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий программы**  | **Плановый срок исполнения** | **Фактический срок исполнения** | **Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату****(на 01.07.2020)** | **Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области»**  | **2020 год** | **2020 год** | **Доля освоенных средств составляет 12,1%** | - |
| 1 | Совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Смоленской области, форм и методов работы, организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан | **2020 год** | **2020 год** | Доля освоенных средств составляет 9,8 %  | - |
| 2 | Поддержка Районного поискового объединения им. Героя Советского Союза П.Д. Хренова | **2020 год** | **2020 год** | Доля освоенных средств составляет 22,0 %  | - |
| 3 | Повышение престижа военной службы в молодежной среде и реализация комплекса воспитательных и развивающих мероприятий для допризывной молодежи | **2020 год** | **2020 год** | Доля освоенных средств составляет 0 %  | - |
| 4 | Укрепление материально-технической базы для реализации программных мероприятий | **2020 год** | **2020 год** | Доля освоенных средств составляет 0 % | - |
| 5 | Мероприятия, направленные на развитие системы духовно-нравственного воспитания граждан | **2020 год** | **2020 год** | Доля освоенных средств составляет 0 % | - |

Начальник Отдела по образованию Т.И. Ковальская

Исп. Борунова Е.В.

4-18-86