Приложение N 2

ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальных

программ **за 3 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год | | | Перечень конкретных  мероприятий, выполненных  по программе |
| объем  финансирования на год | фактически  освоено  средств | %  освоения |
| «Поддержка общественных некоммерческих организаций муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» на 2018-2022 годы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (далее - бюджет муниципального района) составляет 1 541,4 тыс. рублей, в том числе по годам составляет:  2018 - 386,8 тыс. рублей;  2019 - 399,6 тыс. рублей;  2020 – 410,4 тыс. рублей;  2021 – 344,6 тыс. рублей;  2022 – 0,0 тыс. рублей. | 410,4 | 303,8 | 74,03 | Создание условий для деятельности общественных некоммерческих организаций, осуществляющих уставную деятельность, направленную на поддержку инвалидов и ветеранов на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |

И.о. Главы муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области А.Е. Чистенин

Главный специалист - главный бухгалтер

Администрации муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области И.А. Коржавая

Исполнитель: Буренкова Н.Е.

Тел.:8-48-(147)-4-20-91

Приложение N 3

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Поддержка общественных некоммерческих организаций муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» на 2018-2022 годы за 3 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий программы на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы |
| 1 | Создание условий для деятельности общественных некоммерческих организаций, осуществляющих уставную деятельность, направленную на поддержку инвалидов и ветеранов на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 2020 год | 2020 год | 303,8 | - |

И.о. Главы муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области А.Е. Чистенин

Главный специалист - главный бухгалтер

Администрации муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области И.А. Коржавая

Исполнитель: Буренкова Н.Е.

Тел.:8-48-(147)-4-20-91