ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальных программ за 12 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год 2020 | | | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |
| Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» | **545,07 тыс. руб., местный бюджет** | **148,6**  **тыс. руб.** | **124,7**  **тыс. руб.** | **83,9%** |  |
| 162,97 | 56,4 | 56,4 | 100% | Совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Смоленской области, форм и методов работы, организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан |
| 227,5 | 60,3 | 60,3 | 100% | Поддержка Районного поискового объединения им. Героя Советского Союза П.Д. Хренова |
| 121,6 | 23,9 | 0,0 | 0% | Повышение престижа военной службы в молодежной среде и реализация комплекса воспитательных и развивающих мероприятий для допризывной молодежи |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | Укрепление материально-технической базы для реализации программных мероприятий |
| 33,0 | 8,0 | 8,0 | 0% | Мероприятия, направленные на развитие системы духовно-нравственного воспитания граждан |

Начальник Отдела по образованию В.В. Шемелина

Борунова Е.В.