Сведения

о выполнении плана – графика поэтапного выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании « Демидовский район» Смоленской области» за полугодие 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Плановый срок исполнение | Фактический срок исполнения  за полугодие 2021год. | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату  за полугодие  2021 год. | Несоблюдение планового срока и мера по исполнению мероприятия программы |
| 1. | Организация музейного обслуживания населения Муниципальным бюджетным учреждением Демидовский историко – краеведческий музей | 2021 год | 2021 год | 49,5% |  |
| 2. | Предоставление дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 2021год | 2021 год | 55,4% |  |
| 3. | Организация библиотечного обслуживания населения» Муниципальным учреждением культуры Централизованная библиотечная система Демидовского района Смоленской области | 2021 год | 2021 год | 51% |  |
| 4. | Организация культурно-досуговой деятельности Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система» муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 2021г. | 2021год | 53,5% |  |
| 5. | Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры в муниципальном образования «Демидовский район» Смоленской области | 2021г. | 2021год | 45% |  |
| 6. | Обеспечение деятельности Отдела по культуре Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 2021 г. | 2021 год | 39,4% |  |

ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальных программ за полугодие 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год | | | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |
| Организация музейного обслуживания населения Муниципальным бюджетным учреждением Демидовский историко-краеведческий музей | Всего 2428,1  тыс. руб. | 2428,1 | 1201,2 | 49,5% |  |
| В т. ч. муниципальный бюджет 2403,1  тыс. руб. | 2403,1 | 1194,2 | 49,7% |  |
| В т.ч. предпринимательская деятельность- 25,0тыс. руб. | 25,0 | 27,0 | 28% |  |
| Предоставление дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Всего 5913,3  тыс. руб. | 5913,3 | 3276,0 | 55,4% |  |
|  | В т. ч. муниципальный бюджет5563,3 тыс. руб. | 5563,3 | 3115,5 | 56% |  |
| В т.ч. предпринимательская деятельность 350,0тыс. руб. | 350,0 | 160,5 | 46% | " |
| Организация библиотечного обслуживания населения Муниципальным учреждением культуры Централизованная библиотечная  система Демидовского района Смоленской области | Всего 14536,6  тыс. руб. | 14536,6 | 7423,2 | 51% |  |
| В т. ч. муниципальный 14263,8руб. | 14263,8 | 7293,5 | 51% |  |
| В т.ч. предпринимательская деятельность 272,8тыс. руб. | 272,8 | 129,7 | 47,5% |  |
| Организация культурно-досуговой деятельности Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система» муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Всего 24781,9тыс. руб. | 24781,7 | 13261,1 | 53,5% |  |
|  | В т. ч. муниципальный бюджет 23248,9 тыс. руб. | 23248,9 | 12599,8 | 54,2% |  |
| В т.ч. предпринимательская деятельность1532,8тыс. руб. | 1532,8 | 661,2 | 43% |  |
| Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры в муниципальном образования «Демидовский район» Смоленской области | Всего бюджет 1935,7тыс. руб. | 1935,7 | 873,5 | 45 % |  |
| Обеспечение деятельности Отдела по культуре Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | Всего бюджет 1110,8тыс. руб. | 1110,8 | 438,3 | 39,4% |  |

начальник Отдела по культуре О.А. Никуленкова