ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |
| «Развитие образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» | 2152830,3тыс. руб.  | Всего –229658,1тыс. руб. |  |  | "Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями" |
|  | В т. ч. муниципальный бюджет – 76764,6 тыс. руб. | 158799,5 тыс. руб. | 69,2 % | "Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций" |
|  |  |  |  | "Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями" |
|  |  |  |  | "Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций" |
|  |  |  |  | Основное мероприятие на выполнение регионального проекта "Современная школа" |
|  |  |  |  | Основное мероприятие на выполнение регионального проекта "Успех каждого ребенка" |
|  |  |  |  | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования" |
|  |  |  |  | "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |
|  |  |  |  | "Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей" |
|  |  |  |  | "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" |
|  |  |  |  | "Укрепление системы оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования" |
|  |  |  |  | "Информационное обеспечение мероприятий по молодежной политике" |
|  |  |  |  | "Поддержка различных категорий молодежи" |
|  |  |  |  | "Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде" |
|  |  |  |  |  | "Укрепление материально-технической базы для реализации программных мероприятий" |
|  |  |  |  |  | "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы" |
|  |  |  |  |  | "Организация и проведение мероприятий, направленных на другие вопросы в области образования" |
|  |  |  |  |  | " Выплата пособий, вознаграждений и другие расходы социального характера" |

Начальник Отдела по образованию В.В. Шемелина

**Сведения**

**о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области»**

**на 01.10.2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий программы**  | **Плановый срок исполнения** | **Фактический срок исполнения** | **Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату****(на 01.10.2021)** | **Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области»** | **2021 год** | **2021 год** | **Доля освоенных средств составляет 69,2%** |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании "Демидовский район" Смоленской области» | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 69,4% |  |
| 1.1. | «Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями» | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 69,4,% |  |
| 1.2 | «Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций» | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 100,0% |  |
| 2. | Подпрограмма "Развитие начального, основного общего, среднего общего образования в муниципальном образовании Демидовский район" Смоленской области» | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 68,9% |  |
| 2.1. | «Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями» | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 69,7% |  |
| 2.2. | «Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций» | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 79,9,5% |  |
| 2.3 | Основное мероприятие на выполнение регионального проекта "Современная школа" | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 43,2% |  |
| 2.4 | Основное мероприятие на выполнение регионального проекта "Успех каждого ребенка" | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 100,0% |  |
| 3. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Демидовский район" Смоленской области" | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 70,8%  |  |
| 3.1. | «Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей» | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 70,5% |  |
| 3.2 | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования" | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 96,8%  |  |
| 3.3 | "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 70,9% |  |
| 4. | Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области" | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 73,3% |  |
| 4.1 | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 73,3%  |  |
| 5. | Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области" | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 64,5% |  |
| 5.1. | «Укрепление системы оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования» | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 65,4 %  |  |
| 6. | Подпрограмма "Молодежная политика в муниципальном образовании "Демидовский район" Смоленской области" | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 26,5 % |  |
| 6.1. | «Информационное обеспечение мероприятий по молодежной политике» | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 0 % |  |
| 6.2. | «Поддержка различных категорий молодежи» | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 20,7 % |  |
| 6.3. | «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде» | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 100 % |  |
| 6.4. | «Укрепление материально-технической базы для реализации программных мероприятий» | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 0 %  |  |
| 7. | Подпрограмма "Обеспечение деятельности Отдела по образованию Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области" | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 72,4 % |  |
| 7.1. | «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 76,7 %  |  |
| 7.2. | «Выплата пособий, вознаграждений и другие расходы социального характера» | 2021 год | 2021 год | Доля освоенных средств составляет 67,6 % |  |

Начальник Отдела по образованию В.В. Шемелина