ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальных программ за 6 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год 2022 | | | Перечень конкретных мероприятий (комплексов процессных мероприятий) выполненных по программе |
| Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |
| Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» | **705, 37460тыс. руб., местный бюджет** | **50,0**  **тыс. руб.** | **36,49280**  **тыс. руб.** | **73%** |  |
| **265,1603** | 17,40720 | 9,0 | 51,7% | Совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Смоленской области, форм и методов работы, организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан |
| **264,8343** | 19,51180 | 19,51180 | 100% | Поддержка Районного поискового объединения им. Героя Советского Союза П.Д. Хренова |
| **129,98** | 7,981 | 7,981 | 100% | Повышение престижа военной службы в молодежной среде и реализация комплекса воспитательных и развивающих мероприятий для допризывной молодежи |
| **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 % | Укрепление материально-технической базы для реализации программных мероприятий |
| **45,40** | 5,1 | 0,0 | 0% | Мероприятия, направленные на развитие системы духовно-нравственного воспитания граждан |

Начальник Отдела по образованию В.В. Шемелина

**Сведения**

**о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области»**

**за 2квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий программы (комплексов процессных мероприятий)** | **Плановый срок исполнения** | **Фактический срок исполнения** | **Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату**  **(на 01.07.2022)** | **Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области»** | **2022 год** | **2022 год** | **Доля освоенных средств составляет 73%** | - |
| 1 | Совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Смоленской области, форм и методов работы, организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан | **2022 год** | **2022 год** | Доля освоенных средств составляет 51,7 % | - |
| 2 | Поддержка Районного поискового объединения им. Героя Советского Союза П.Д. Хренова | **2022 год** | **2022 год** | Доля освоенных средств составляет 100 % | - |
| 3 | Повышение престижа военной службы в молодежной среде и реализация комплекса воспитательных и развивающих мероприятий для допризывной молодежи | **2022 год** | **2022 год** | Доля освоенных средств составляет 100% | - |
| 4 | Укрепление материально-технической базы для реализации программных мероприятий | **2022 год** | **2022 год** | Доля освоенных средств составляет 0,0 % | - |
| 5 | Мероприятия, направленные на развитие системы духовно-нравственного воспитания граждан | **2022 год** | **2022 год** | Доля освоенных средств составляет 0,0 % | - |

Начальник Отдела по образованию В.В. Шемелина

Исп. Борунова Е.В.

4-18-86