ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальных программ за 6 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год 2022 | | | Перечень конкретных мероприятий (комплексов процессных мероприятий), выполненных по программе |
| Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» | **495, 18117тыс. руб., местный бюджет** | 40,0  тыс. руб. | 23,27746  тыс. руб. | 58,2 % |  |
| **194,56** | 10,260 | 10,2 | 99,4 % | Профилактика и борьба с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, а также других зависимостей, пропаганда здорового образа жизни среди населения |
| **300,62117** | 29,740 | 13,07746 | 44% | Профилактика правонарушений |
| **0** | 0 | 0,0 | - | Межведомственное взаимодействие по защите прав и интересов семьи и детей |

Начальник Отдела по образованию В.В. Шемелина

**Сведения**

**о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий(комплексов процессных мероприятий) муниципальной программы «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»**

**за 2квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий программы (комплексов процессных мероприятий)** | **Плановый срок исполнения** | **Фактический срок исполнения** | **Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату**  **(на 01.07.2022)** | **Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»** | **2022 год** | **2022 год** | **Доля освоенных средств составляет**  **58,2 %** | - |
| 1 | Профилактика и борьба с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, а также других зависимостей, пропаганда здорового образа жизни среди населения | **2022 год** | **2022 год** | Доля освоенных средств составляет  99,4 % | - |
| 2 | Профилактика правонарушений | **2022 год** | **2022 год** | Доля освоенных средств составляет  44 % | - |
| 3 | Межведомственное взаимодействие по защите прав и интересов семьи и детей | **2022 год** | **2022 год** | Доля освоенных средств составляет 0% | - |

Начальник Отдела по образованию В.В. Шемелина

Исп. Борунова Е.В.

4-18-86