Отчет

об использовании ассигнований в рамках муниципальных

программ  за   первые 3   месяца 2015 года <*>

| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем финансирова - ния на год | фактически освоено средств | % освоения |  |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2014 - 2015 годы» | 3455276,91 в т.ч. 405728,64 - федеральный бюджет 2326308,27 - областной бюджет 723240,00 - местный бюджет | 0 - федеральный бюджет 0 - областной бюджет 299880,00 - местный бюджет | 0 - федеральный бюджет 0 - областной бюджет 0 - местный бюджет | 0 % - федеральный бюджет 0 % - областной бюджет 0 % - местный бюджет | - - - |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий

муниципальной Программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014 - 2015 годы» на 15 апреля 2015 года

(наименование программы, годы реализации)                                                                                    (отчетная дата)

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий программы на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация учета молодых семей, участвующих в Программе | в течении 2014 года (постоянно) | в течении 2014 года (постоянно) | на отчетную дату, мероприятий программы исполнены | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 2 | Формирование и утверждение сводных списков молодых семей -участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и списков молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в планируемом году | с 01.01.2014 года (ежегодно) | по 01.09.2014 года (ежегодно) | на отчетную дату, мероприятий программы исполнены | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 3 | Выдача свидетельств на право получения социальных выплат молодым семьям участникам программы «Обеспечение жильём молодых семей на 2014 - 2015 годы» | в течении года | в течении года | на отчетную дату, мероприятий программы не исполнены | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |
| 4 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | в течении года | в течении года | на отчетную дату, мероприятий программы не исполнены на 100 % | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют. На отчетнуб дату отсутствие заявки на перечисление бюджетных средств в 2014 году из Смоленского отделения № 8609 Сбербанка России ОАО |
| 5 | Формирование единой информационной базы данных об участниках Программы по Демидовскому району | в течении года | в течении года | на отчетную дату, мероприятий программы исполнены | Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют |

Руководитель                                            Павлючкова Н.А.

(подпись)                     Ф.И.О.

Ответственный                                         Меркуленков С.А.

(подпись)                     Ф.И.О.

Тел. Ответственного

8(48-147) 4-11-50