Приложение №1

ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальных программ

за III квартал 2018 года

| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год |  |  | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования на 2018 год | Фактически освоено средств | % освоения |  |
| 1. «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы | Общий объем финансирования Программы на 2015 год составляет 28 829,3 т.р., в том числе: средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области–7 231,8 т.р., средства областного бюджета - 21 592,7т.р., средства бюджетов поселений – 4,8т.р. Общий объем финансирования Программы на 2016 год составляет 25 639,8 т.р., в том числе: средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области– 5 035,9 т.р., средства областного бюджета - 20 602,4 т.р., средства бюджетов поселений – 1,5 т.р. Общий объем финансирования Программы на 2017 год составляет 28 401,9 т.р., в том числе: средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области– 5 131,9 т.р., средства областного бюджета - 23 268,5 т.р., средства бюджетов поселений – 1,5 т.р. Общий объем финансирования Программы на 2018 год составляет 32 049,4 т.р., в том числе: средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области – 5 859,8 т.р., средства областного бюджета - 26 188,1 т.р., средства бюджетов поселений – 1,5 т.р. Общий объем финансирования Программы на 2019 год составляет 31 810,0 т.р., в том числе: средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области– 5 205,4 т.р., средства областного бюджета - 26 604,6 т.р., средства бюджетов поселений – 0,0 т.р. Общий объем финансирования Программы на 2020 год составляет 32 101,3 т.р., в том числе: средства бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области – 5 190,8 т.р., средства областного бюджета - 26 910,5 т.р., средства бюджетов поселений – 0,0 т.р. | 32 049,4 | 23 897,5 | 74,6 | - Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса - Организация и составление проекта бюджета муниципального района и муниципального района материалов к нему - Организация казначейского исполнения бюджета - Составление бюджетной отчетности - Оказание методической и организационной помощи по вопросам организации бюджетного учета и составления бюджетной отчетности - Обеспечение деятельности финансового управления - Ведение учета использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области - Ведение муниципальной долговой книги - Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств - Планирование расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области - Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |

Руководитель        ____________             Н.П. Козлова

(подпись)                                  Ф.И.О.

Ответственный       ___________           В.С. Вольская                               8 (48 147) 4-11-41

(подпись)                                 Ф.И.О.                                                  Тел. ответственного