ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом  муниципального образования «Демидовский район»  Смоленской области» на 2016-2018 годы»  за  1 полугодие  2018

| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год |  |  | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем финансирования на год | фактически освоено средств | % освоения |  |
| «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» на 2016-2018 годы» | 793,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета- 793,3 тыс. руб. | 240,0 тыс. руб. | 87,3 тыс. руб. | 36,4% | - ведение реестра муниципальной собственности и поддержание его в актуальном состоянии; - проведение оценки муниципального имущества с целью его продажи или предоставления в аренду; - учет и контроль поступлений не налоговых платежей (срок реализации - 2017-2018 гг.); - актуализация существующей базы нормативных правовых актов в сфере управления муниципальной собственностью (срок реализации - 2017-2018 гг.); - проведение контроля за целевым использованием муниципального имущества; - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; --межевание земельных участков. |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий

муниципальной программы  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом  муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» на 2016-2018 годы».

1 полугодие 2018 г.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий программы на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ведение реестра муниципальной собственности и поддержание его в актуальном состоянии (срок реализации - 2016-2018 гг.) | март | март | - решение Демидовского районного Совета депутатов от 15.03.2018 № 24 | - |
| 2. | Проведение оценки муниципального имущества с целью его продажи или предоставления в аренду | 1 квартал | 1 квартал | - проведена рыночная оценка за пользование муниципального недвижимого имущества с целью его предоставления в аренду | - |
| 3. | Учет и контроль поступлений неналоговых платежей (срок реализации - 2017-2018 гг.) | в течении квартала | в течении квартала | - постоянный учет и контроль поступлений неналоговых платежей | - |
| 4. | Проведение контроля за целевым использованием муниципального имущества | март | март | - распоряжение Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области № 56-р от 19. 02.2018 | - |
| 5. | Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации на 2018 год | апрель | апрель | - решение Демидовского районного Совета депутатов от 19.04.2018 № 44 |  |
| 6. | Прием в муниципальную собственность имущества, переданного из государственной и федеральной собственности | в течение полугодия | в течение полугодия | - принятия решений Демидовского районного Совета депутатов о принятии в собственность муниципального образования «Демидовский район» смоленской области имущества из государственной собственности | - |
| 7. | Организация и проведение торгов по продаже объектов, находящихся в муниципальной собственности | июнь | июнь | Извещение о проведении торгов № 110518/10833225/02 от 11.05.2018 | - |

Начальник отдела  по экономическому развитию

и управлению имуществом                                                                                                                                                       Н.А. Стефаненкова