ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальных программ за 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. по источникам финансирования | Отчетный год | Перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе |
| Объем финансирования на год | Фактически освоено средств | % освоения |
| «Развитие образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» | 1458356,8тыс. руб.  | Всего – 194830,0 тыс. руб. |  |  | "Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями" |
|  | В т. ч. муниципальный бюджет – 180274,6тыс. руб. | 143857,6тыс. руб. | 79,8% | "Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями" |
|  |  |  |  | "Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей" |
|  |  |  |  | "Поддержка творческих коллективов и талантливых детей" |
|  |  |  |  | "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" |
|  |  |  |  | "Укрепление системы оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования" |
|  |  |  |  | "Информационное обеспечение мероприятий по молодежной политике" |
|  |  |  |  | "Поддержка различных категорий молодежи" |
|  |  |  |  |  | "Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде" |
|  |  |  |  |  | "Укрепление материально-технической базы для реализации программных мероприятий" |
|  |  |  |  |  | "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы" |
|  |  |  |  |  | " Выплата пособий, вознаграждений и другие расходы социального характера" |

Начальник Отдела по образованию Т.И. Ковальская

**Сведения**

**о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области»**

**на 01.10.2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий программы**  | **Плановый срок исполнения** | **Фактический срок исполнения** | **Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату****(на 01.10.2019)** | **Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области»** | **2019 год** | **2019год** | **Доля освоенных средств составляет 79,8%** |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании "Демидовский район" Смоленской области» | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 76,0% |  |
| 1.1. | «Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями» | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 76,0% |  |
| 2. | Подпрограмма "Развитие начального, основного общего, среднего общего образования в муниципальном образовании Демидовский район" Смоленской области» | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 82,2% |  |
| 2.1. | «Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями» | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 82,1% |  |
| 2.2. | «Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций» | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 100,0% |  |
| 3. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Демидовский район" Смоленской области" | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 72,9%  |  |
| 3.1. | «Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей» | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 72,6%  |  |
| 3.2. | «Поддержка творческих коллективов и талантливых детей" | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 88,1% |  |
| 4. | Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области" | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 68,9% |  |
| 4.1 | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 68,9%  |  |
| 5. | Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области" | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 100,0 % |  |
| 5.1. | «Укрепление системы оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования» | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 100,0 %  |  |
| 6. | Подпрограмма "Молодежная политика в муниципальном образовании "Демидовский район" Смоленской области" | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 46,4 % |  |
| 6.1. | «Информационное обеспечение мероприятий по молодежной политике» | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 100,0 % |  |
| 6.2. | «Поддержка различных категорий молодежи» | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 49,6 % |  |
| 6.3. | «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде» | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 20,0 % |  |
| 6.4. | «Укрепление материально-технической базы для реализации программных мероприятий» | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 0 %  |  |
| 7. | Подпрограмма "Обеспечение деятельности Отдела по образованию Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области" | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 73,7 % |  |
| 7.1. | «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 73,7 %  |  |
| 7.2. | «Выплата пособий, вознаграждений и другие расходы социального характера» | 2019 год | 2019 год | Доля освоенных средств составляет 67,8 % |  |

Начальник Отдела по образованию Т.И. Ковальская