АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕМИДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.05.2025 № 213-р

О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Демидовского муниципального округа Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2025- 2026 гг.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Демидовского муниципального округа Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2025 – 2026 гг.:

1. Создать окружной штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Демидовского муниципального округа Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2025 – 2026 гг. и утвердить его состав согласно приложению.

2. Предложить поставщикам тепловой энергии: ООО «Оптимальная тепловая энергетика», ООО «Газтеплосервис», ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»,            ООО «Технострой» и ООО «Тепло людям. Смоленск»:

2.1. Разработать план мероприятий по подготовке энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025 – 2026 гг.

3. Предложить организациям независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющим эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры:

3.1. Представлять ежемесячно в период с 01.06.2025 по 01.11.2025 информацию о подготовке к работе в зимних условиях объектов жилищно-коммунального хозяйства, по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006           № 7, в адрес отдела по градостроительной деятельности, транспорту, и дорожно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области.

3.2. Осуществлять взаимодействие с единой дежурной диспетчерской службой, действующей на территории муниципального образования  «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области, и Администрацией муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области по своевременному представлению в систему мониторинга и контроля за устранением аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ» (далее - система МКА ЖКХ) данных, предусмотренных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.06.2020 № 305/пр «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства» (далее – приказ от 04.06.2020 № 305/пр).

4. Отделу по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области, отделу по культуре Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области обеспечить подготовку объектов социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2025 – 2026 гг.

5. Начальнику отдела по культуре Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области, начальнику отдела по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области, имеющим на балансе здания с печным отоплением, организовать на местах самозаготовку дров.

6. Начальнику отдела по культуре Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области, начальнику отдела по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области, имеющим на балансе котельные установки, обеспечить создание 45–дневного запаса по основным и 10-дневного запаса по резервным видам топлива к началу отопительного сезона до 01.10.2025.

7. Начальнику отдела по культуре Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области, начальнику отдела по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области завершить в срок до 15.08.2025 ремонт систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, конструктивных элементов зданий, утепление  производственных и общественных зданий. Информацию о проделанной работе предоставить в отдел по градостроительной деятельности, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области в срок до 22.08.2025.

8. Начальнику отдела по градостроительной деятельности, транспорту и дорожно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области (Вдовенкова О.Н.) обеспечить своевременное представление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области статистической отчетности о ходе подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. и его прохождении по формам:

8.1. № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006              № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», - ежемесячно с 01.06.2025 по 01.11.2026.

8.2.  № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минрегионом России Федерального статистического наблюдения за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», - по состоянию на 01.12.2025.

8.3. № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минрегионом России Федерального статистического наблюдения за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», - ежемесячно с 01.11.2025 по 01.05.2026.

9. Финансовому управлению Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области (Козлова Н.П.) мобилизовать все имеющиеся средства на проведение работ по подготовке объектов социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2025 – 2026 гг., приобретение необходимых материально-технических ресурсов и создание запаса топлива для котельных установок.

10. Окружному штабу по подготовке объектов социально-культурной сферы муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области к работе в осенне-зимний период (далее – Окружному штаб) в срок до 31.08.2025 провести проверку готовности объектов социально-культурной сферы муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2025 – 2026 гг. с составлением соответствующих актов и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.

11. Окружному штабу:

11.1. Рассмотреть на заседании причины образования и порядок погашения задолженности потребителей, полностью или частично финансируемых из бюджета  муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области за полученные топливно-энергетические ресурсы и оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению перед организациями-поставщиками энергии и услуг.

11.2. Предоставлять информацию о наличии задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов ежемесячно до 20 числа месяца следующего за отчетным в отдел по градостроительной деятельности, транспорту и дорожно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области.

12. Окружному штабу провести заседания по заслушиванию потребителей тепловой энергии и ресурсоснабжающих организаций о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период.

13. Во исполнение приказа от 04.06.2020 № 305/пр Яковлеву А.А. ведущему специалисту – специалист по ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области обеспечить исполнение функций оператора муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области в системе МКА ЖКХ:

13.1. Обеспечить контроль и ввод данных в систему МКА ЖКХ по авариям и инцидентам на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Смоленской области.

13.2. Обеспечить взаимодействие с единой дежурной диспетчерской службой, ресурсоснабжающими и управляющими организациями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, действующими на территории муниципальных образований Смоленской области, по своевременному внесению в систему МКА ЖКХ данных, предусмотренных приказом от 04.06.2020 № 305/пр.

13.3. Организовать своевременное внесение в систему МКА ЖКХ данных о датах начала и окончания отопительного периода в муниципальном образовании «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области начиная с отопительного периода 2025 – 2026 г.

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Демидовский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                                   С.В. Николаев

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«Демидовский муниципальный округ»

Смоленской области

от 29.05.2025 № 213-р

СОСТАВ

окружного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Демидовского муниципального округа Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2025 – 2026 гг.

| Председатель окружного штаба: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Николаев Сергей Владимирович | - | Глава муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| Заместитель председателя окружного штаба: |  |  |
| Романьков Александр Александрович | - | заместитель Главы муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| Секретарь окружного штаба: |  |  |
| Рогавнева Оксана Олеговна | - | ведущий специалист отдела по градостроительной деятельности, транспорту и дорожно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| Члены окружного штаба: |  |  |
| Вдовенкова Ольга Николаевна | - | начальник отдела по градостроительной деятельности, транспорту и дорожно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| Гаргун Александр Александрович | - | начальник МУП «Родник» |
| Гоголинский Иван Александрович | - | председатель Пржевальского территориального комитета Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| Заварзина Галина Владимировна | - | начальник отдела по культуре Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| Козлова Наталья Павловна | - | начальник Финансового управления Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| Крапивина Татьяна Николаевна | - | заместитель Главы муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| Кривовяз Владимир Николаевич | - | начальник МУП службы «Заказчик» по ЖКУ |
| Лисененков Андрей Владимирович | - | председатель Заборьевского территориального комитета Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| Мещанинова Валентина Васильевна | - | и.о. начальника отдела по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| Михайлова Елена Александровна | - | Начальник Демидовского участка Западного отделения филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск (по согласованию) |
| Яскин Александр Александрович | - | председатель Титовщинского территориального комитета Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |